П А С П О Р Т

регионального проекта

Промышленный экспорт (Республика Дагестан)

- Основные положения

| Наименование федерального проекта | Промышленный экспорт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Промышленный экспорт (Республика Дагестан) |  | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Омаров Нюсрет Магомедович |  | Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Халилов Низам Рахманович |  | врио министра промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  |
| Администратор регионального проекта | Мурзаев Рашид Абсалитдинович |  | Первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа Республики Дагестан | Государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |
|  | 2 | Государственная программа Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» (с учетом изменений от 31 марта 2020 г. № 388) |  |  |

2. Целевые показатели регионального проекта

| Целью регионального проекта является обеспечение увеличения объема экспорта продукции машиностроения и объема конкурентоспособной промышленной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем экспорта в продукции машиностроения (Республика Дагестан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Объем экспорта в продукции машиностроения, млн доллар США | Дополнительный показатель | 16,2300 | 31.12.2017 | 1,2000 | 3,0000 | 4,5000 | 5,0000 | 7,0000 | 9,0000 |
| Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, тыс. долл. США (Республика Дагестан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Отсутствует показатель федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, (тыс. долл. США), млн доллар США | Дополнительный показатель | 44,5500 | 31.12.2017 | 11,0000 | 15,0000 | 17,0000 | 19,0000 | 20,0000 | 21,0000 |

| Заключено соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурентноспособности в промышленности (Республика Дагестан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Отсутствует показатель федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заключено соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурентоспособности в промышленности, ЕД | Дополнительный | 0,0000 | 31.12.2017 | 1 | 1 | 1* | 0 | 0 | 0 |

* - значения целевых показателей не доведены до Республики Дагестан;

Значения целевых показателей формируются Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан самостоятельно;

*- значение дополнительного целевого показателя «Заключено соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурентоспособности в промышленности» остается прогнозным;

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проинформированы предприятия Республики Дагестан | 2024 | Информация о проведении Минпромторгом России квалификационного отбора направлена предприятиям Республики Дагестан и размещена на сайте Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан |
| 2 | Сформирован перечень производителей регионального значения, которым было одобрено/отказано во включении в перечень производителей регионального значения | 2024 | Сформирован перечень производителей регионального значения, которым было одобрено/отказано во включении в перечень производителей регионального значения |
| 3 | Заключены соглашения между организациями, включенными в Единый перечень организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (далее – КППК), и Минпромторгом России | 2024 | Созданы правовые основания для предоставления производителям российской промышленной продукции, принявшим на себя обязательства по повышению конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной продукции, мер финансовой поддержки. |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение увеличения объема экспорта продукции машиностроения и объема конкурентоспособной промышленной продукции |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Халилов Низам Рахманович | Врио министра промышленности и торговли Республики Дагестан | Омаров Нюсрет Магомедови, Первый заместитель Председателя правительства Республики Дагестан | 50 |
| 2 | Участник регионального проекта | Мурзаев Рашид Абсалитдинович | Первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан | Халилов Низам Рахманович, врио министра промышленности и торговли Республики Дагестан | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Исрапилов Хаджимурад Артурович | Заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан | Халилов Низам Рахманович, врио министра промышленности и торговли Республики Дагестан | 50 |
| 3 | Участник регионального проекта | Султанова Анжелика Нурулислановна | Начальник Управления межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан | Мурзаев Рашид Абсалитдинович, Первый заместитель министра прпомышленности и торговли Республики Дагестан | 100 |
| 4 | Участник регионального проекта | Азизханов Азизхан Мадридович | Заместитель начальника Управления промышленности и инноваций Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан | Дадаев Сахродин Сайрудинович начальник Управления промышленности и инноваций Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан | 100 |

\

- Участники регионального проект

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Промышленный экспорт

(Республика Дагестан)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Информирование предприятий о приеме заявок на участие в квалифицированном отборе на заключение соглашений о реализации КППК | * | * | Халилов Низам Рахманович Врио министра промышленности и торговли Республики Дагестан | Приказ № 4834 «О проведении в 2021 году квалификационного отбора организаций в целях заключения соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности» размещен на сайте Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан | РРП |
| 1.1 | Направление информационных писем предприятиям Республики Дагестан | 01.04.2021 | 30.04.2021 | Мурзаев Рашид Абсалитдинович Первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан | Исходящее письмо | РРП |

по реализации регионального проекта

*- В связи с отсутствием финансирования в рамках регионального проекта мероприятия, направленные на достижение целей и основных показателей, отсутствуют;

*- Мероприятия, указанные в паспорте привязаны к дополнительному целевому показателю «Заключено соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурентоспособности 
в промышленности», который является прогнозным.

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | Документация квалификационного отбора предприятий в целях заключения соглашения о реализации КППК размещена на сайте Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан | 01.03.2021 | 30.03.2021 | Султанова Анжелика Нурулислановна начальника управления промышленности и инноваций Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан | Прочий тип документа | РРП |
| КТ. | Документ опубликован |  |  |  |  |  |
| 2 | Проверка в ГИСП соответствия заявленных организаций и поданных ими документов на участие в квалификационном отборе требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 года №191 | 01.06.2021 | 31.06.2021 | Азизханов Азизхан Мадридович заместитель начальника управления промышленности и инноваций Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан | Прочий тип документа | РРП |
| 3 | Направление организациям уведомлений об их включении либо отказе во включении в перечень производителей | 01.07.2021 | 31.07.2021 | Азизханов Азизхан Мадридович заместитель начальника управления промышленности и инноваций Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан | Исходящий документ | РРП |
| КТ | Заключены соглашения между организациями, включенными в Единый перечень организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (далее – КППК), и Минпромторгом России |  |  |  |  |  |