Реализация государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»                    по состоянию за 9 месяцев 2022 года.

В Республике Дагестан реализуется государственная программа       Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 декабря 2020 года № 274 (далее – Госпрограмма).

В соответствии с бюджетной росписью Минфина РД финансирование госпрограмм РД по состоянию на 30 сентября 2022 года на госпрограмму предусмотрено – 320,4214 млн рублей.

В рамках Подпрограммы 1. «Модернизация промышленности Республики Дагестан» (Далее – Подпрограмма 1) предусмотрено финансирование  из республиканского бюджета в 2022 году 165,2947 млн рублей. Профинансировано – 121,48816 млн рублей. Освоено –  112,31983 млн рублей. Процент освоения составляет 67,95 %.

–  На предоставление субсидий промышленным предприятиям Республики Дагестан из республиканского бюджета по Подпрограмме 1 в 2022 году были предусмотрены средства в объеме 50,6 млн рублей.                                                         Освоено – 45,184 млн рублей.

По итогам проведенного конкурса 11 августа 2022 года на представление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат в связи                                                с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства                                     16 субъектом деятельности в сфере промышленности Республики Дагестан выделены субсидии на общую сумму 45,184 млн рублей:

- ООО «Капитал Инвест-Пром» - 10,0 млн рублей (10 000 000,00 рублей);

- ООО «Фасадные системы» - 2,479 млн рублей (2 479 166,67 рублей);

- ООО «ДОФ+» - 1,023 млн рублей (1 023 928,13 рублей);

- ООО «Тамалат» - 0,498 млн рублей (498 654,82 рублей);

- ООО «ТЭ Пласт» - 9,789 млн рублей (9 789 935, 77 рублей);

- ООО «Экотар» - 0,333 млн рублей (333 333,33 рублей);

- ООО «Армада Плюс» - 1,285 млн рублей (1 285 000,00 рублей);

- ООО «Мебель-S» - 1,686 млн рублей (1 686 843,98 рублей);

- ИП Муслимов Махач Магомедзагидович - 5,209 млн рублей (5 209 306,87) рублей;

- ООО «Спорт-комплект» - 3,299 млн рублей (3 299 986,17 рублей);

- ООО «Турлифт» - 4,912 млн рублей (4 912 473,10 рублей);

- ИП Абакаргаджиев Али Гасанович – 0,975 млн рублей (975 321,57 рублей);

- ИП Амирбеков Калимулла Габибович – 0,825 млн рублей (825 280,00 рублей);

- ООО «Эсконт» - 0,403 млн рублей (403 520,79 рублей);

- ИП Гаджиев Ахмед Нурмагомедгаджиевич – 1,649 млн рублей (1 649 120,00 рублей);

- ИП Абдуллаев Муслим Сулейманович – 0,812 млн рублей (812 500,0 рублей).

– На мероприятие «Обеспечение деятельности государственного органа» (ОИВ) по реализации Госпрограммы предусмотрены средства  в объеме                      114,694740 млн рублей. Профинансировано 70,303790 млн рублей. Освоено – 67,135460 млн рублей. Процент освоения составляет 58,53%.

В рамках Подпрограммы 2. «Развитие промышленной инфраструктуры                                и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности» (Далее – Подпрограмма 2) предусмотрено финансирование в размере 
145,1267 млн рублей (из республиканского бюджета – 130,697 млн рублей 
и из федерального бюджета – 14,4297 млн рублей). Профинансировано – 
127,5666 млн рублей (из республиканского бюджета – 113,1369 млн рублей 
и из федерального бюджета – 14,4297 млн рублей). Освоено всего – 124,55869 млн рублей  (процент освоения  –  85,82%), из них из республиканского бюджета –  110,12899 млн рублей (процент освоения из республиканского бюджета составляет 84,26 %) и из федерального бюджета   - 14,4297 млн рублей (процент освоения из федерального бюджета - 100%).

В целях заключения соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Минпромторгом России в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 года № 686 Минпромторгом РД разработаны и приняты:

постановление Правительства Республики Дагестан 
от 10 мая 2022 года № 118 «О внесении изменений 
в государственную программу Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;

постановление Правительства Республики Дагестан 
от 12 мая 2022 года № 122 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» 
на финансовое обеспечение ее деятельности (докапитализации) в целях предоставления финансовой поддержки субъектам промышленности в форме грантов».

Некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» разработан Стандарт «Условия и порядок предоставления грантов  на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере промышленности                           с кредитными организациями, в целях пополнения оборотных средств».

13 мая 2022 года между Минпромторгом России и Правительством Республики Дагестан заключено Соглашение о предоставлении                                                  из федерального бюджета в 2022 году бюджету Республики Дагестан иного межбюджетного трансферта (от 13 мая 2022 года № 020-17-2022-041).

В целях доведения средств иного межбюджетного трансферта                                    до регионального фонда развития промышленности Минпромторгом РД заключено соглашение с некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» от 7 июня 2022 года                                                     № 40-22-001363. В конце июня текущего года федеральные средства в размере 
14,4297 млн рублей и республиканские средства в размере 0,145755 млн рублей доведены до Фонда развития промышленности Республики Дагестан.                                             (всего 14,575 млн рублей).

Постановлением Правительства Российской Федерации                                                                от 1 июля 2022 года № 1184 внесены изменения в Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 года                     № 686. В связи с чем между Правительством Республики Дагестан                                                  и Минпромторгом России заключено Дополнительное соглашение к Соглашению от 13 мая 2022 года № 020-17-2022-041.

Минпромторгом РД в целях приведения регионального законодательства                    в соответствии с требованиями федерального законодательства разработан проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений                          в Правила предоставления субсидии из  республиканского бюджета Республики Дагестан некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» на финансовое обеспечение ее деятельности (докапитализации) в целях предоставления финансовой поддержки субъектам промышленности в форме грантов» (далее – проект Постановления), утвержден постановлением Правительства Республики Дагестан от 3 октября 2022 года                           № 324.

В настоящее время некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» проводятся работы по приему заявок                   на получение грантов от промышленных предприятий республики.

Справочно: объем кредитных средств, взятых промышленными предприятиями республики у финансовых организаций на пополнение оборотных средств, составляет 106,0 млн рублей (ООО «Стеклопроект» – 39,0 млн руб.,               ООО «Металлоконструкция» –15,0 млн руб., ООО «Армада» – 30,0 млн руб.,                        ООО «Коста» – 7,0 млн рублей, ООО «БЕСТ» – 10,0 млн рублей,                                                                ООО «ЗЕТ» – 5,0 млн рублей).

- На мероприятие по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) Фонда развития промышленности Республики Дагестан  – 75,564745 млн рублей. На 1 августа 2022 года профинансированы полностью.

– На мероприятие по реализации дополнительных мероприятий                                        по финансовому обеспечению деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Республики Дагестан предусмотрены средства:

средства федерального бюджета  – 14,4297 млн рублей (99%);

средства республиканского бюджета –  0,145755 млн рублей (1%).

На 1 августа 2022 года профинансированы полностью.

– На мероприятие «Субсидии подведомственным предприятиям                                           и организациям на возмещение произведенных затрат на содержание, обслуживание и эксплуатацию инфраструктурных объектов, принадлежащих Республике Дагестан» предусмотрены средства в объеме 54,986 млн рублей. Профинансировано – 37,4264 млн рублей. Освоено – 34,4184 млн рублей. Процент освоения составляет 62,60%.

В рамках Подпрограммы 3 «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан» (Далее – Подпрограмма 3). Финансирование не предусмотрено.

В рамках Подпрограммы 4 «Развитие торговли в Республике Дагестан» (Далее – Подпрограмма 4). Предусмотрено финансирование из республиканского бюджета в 2022 году 10,0 млн рублей. Профинансировано 10,0 млн рублей. Освоено – 0 млн рублей.