Приложение № 3

Оценка достижения значений индикаторов государственной программы Республики Дагестан

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» за 2021 год.

| Наименование госпрограммы | Наименование целевого индикатора* | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в государственной программе Республики Дагестан | достигнуто | отклонения (в процентах) (достигнуто/утверждено)100) | Оценка в баллах (отклонение–100) | Причины отклонения |
| Подпрограмма 1 «Модернизация промышленности Республики Дагестан» | Индикатор 1 Количество созданных рабочих мест (нарастающим итогом) | ед. | 450 | 501 | 111,33 | +11,33 |  |
|  | Индикатор 2 Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (нарастающим итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | млн руб. | 0,0 | 346,1* |  |  |  |
|  | Индикатор 3 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (нарастающим итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | млн руб. | 0,0 | 28384,4 |  |  |  |
| . | Индикатор 4 Реализация инвестиционных проектов и программ модернизации промышленных предприятий (нарастающим итогом) | ед. | 5 | 5 | 100 |  |  |
|  | Индикатор 5 Количество специалистов, прошедших подготовку и переподготовку на предприятиях, реализующих мероприятия Подпрограммы (нарастающим итогом) | чел. | 30 | 37 | 123 | +23,33 |  |
|  | Индикатор 6 Увеличение доли продукции промышленности в валовом региональном продукте | процент | 7,6 | 6,8 | 89,47 | -10,53 |  |
| Подпрограмма «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности» | Индикатор 1 Количество созданных рабочих мест, (нарастающим итогом) | ед. | 60 | 86 | 143,33 | +43,33 |  |
|  | Индикатор 2 Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (нарастающим итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | млн. руб. | 0,0 | 200,3 |  |  |  |
|  | Индикатор 3 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (нарастающим итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | млн. руб. | 0,0 | 5002,885 |  |  |  |
|  | Индикатор 4 Объем инвестиций в проектирование и строительство инфраструктуры и производств индустриальных парков нарастающим итогом | млн. руб. | 325,4 | 200,3 | 61,55 | -38,44 | Причина приостановка проекта строительства индустриального парка «Ногай Пром» и неосвоение бюджетных инвестиций |
|  | Индикатор 5 Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ, услуг | млн. руб. | 1800,0 | 5002,88 | 277,94 | +177,94 |  |
|  | Индикатор 6 Количество индустриальных парков нарастающим итогом, из них «браунфилд» «гринфилд» | ед. | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  | Индикатор 7 Количество промышленных кластеров (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан» | Индикатор 1 Динамика объема внешнеторгового оборота Республики Дагестан | процентов к предыду-щему году | 105,0 | 130,2** | 124,0 | +24 |  |
|  | Индикатор 2 Динамика объема экспорта продукции | процентов к предыду-щему году | 105,0 | 120,7** | 114,95** | +14,95 |  |
|  | Индикатор 3 Количество подписанных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и планов мероприятий с субъектами иностранных государств | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Индикатор 4 Количество межрегиональных и международных форумов, конференций, выставок, ярмарок торгово-экономической направленности, где организована презентация экономического и инвестиционного потенциала Республики Дагестан | ед. | 0 | 18 | 0 | 0 |  |
|  | Индикатор 5 Количество представителей Республики Дагестан в рабочих органах межправительственных комиссий Российской Федерации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Индикатор 6 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных финансовыми мерами поддержки экспорта | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие торговли в Республике Дагестан» | Индикатор 1 Увеличение оборота розничной торговли | процент | 101,6 | 101,0 | 99,41 | -0,59 | Обусловлено снижением покупательской способности населения (реальная заработная плата за период 2021 года с соответствующим периодом 2020 года уменьшилась на 2,8 %). |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан, в которых уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов соответствует нормативу | процент | 98,3 | 167,6*** | 170,50 | +70,50 |  |
|  | Индикатор 3 Количество специалистов сферы потребительского рынка, повысивших квалификацию (ежегодно) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Индикатор 4 Количество товаропроизводителей, организаций торговли, принявших участие в ярмарках, проводимых на территории Республики Дагестан | ед. | 50 | 200 | 400 | +300 |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  | Ʃ = 615,82 |  |

(+) 665,38

(-) 49,56

*   показатель -  346,1 указан по итогам за 1-3 квартала 2021 года.

** по данным СКТУ ФС России за январь-декабрь 2021 года (и аналогичный период 2020 года)

*** уровень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения Республики Дагестан площадью стационарных торговых объектов в РД

(5 инвестиционных проекта)

В городе Буйнакск 15 апреля 2021 года инициатором ООО «БОФФ» реализован инвестиционный проект «Организация производства обуви, подошв и пресс-форм».

В городе Каспийск 14 августа 2021 года инициатором ООО «Экотар» реализован инвестиционный проект «Организация производства гофрокартона и изделий из него».

В городе Махачкала 12 октября 2021 года состоялось открытие обувной фабрики «SERG» (ИП Гусейнов С.С.)

ООО «Спорт-комплекс» «Модернизация действующего производства спортивных тренажёров»

ООО «Аргос» «Модернизация действующего производства дверей и металлоконструкций»