**Приложение № 2**

**Результаты (предварительные) реализации государственной программы Республики Дагестан**

**«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»** **за 2022 год от Минпромторг РД.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование государственнойпрограммы/подпрограммы/ показателя**  | **Единица измерения** | **Значение целевого индикатора** | **Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадиявыполнения/ предложения по выполнению** |
| **План на 2022** | **Факт за отчетный период** |
| **1** | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Подпрограмма 1 «Модернизация промышленности Республики Дагестан»**  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | **Индикатор 1**Количество созданных рабочих мест (нарастающим итогом) | ед. |   **21,0** |  333,0 |  |
| 1.1.2 | **Индикатор 2**Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <2> | млн руб. |   0,0 |  0,0 |  |
| 1.1.3 | **Индикатор 3**Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <2> | млн руб. | 0,0 | 296,8 (январь-сентябрь 2022) |  |
| 1.1.4 | **Индикатор 4**Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <2> | млн руб. | 0,0 | 21873,2 (январь-ноябрь 2022) |  |
| 1.1.5 | **Индикатор 5**Реализация инвестиционных проектов и программ модернизации промышленных предприятий (нарастающим итогом) | ед. | 8 | 8  | (Реализованы инвестиционные проекты и программы модернизации промышленных предприятий: в 2021 г. – 5 ед.,в 2022 г. - 3 ед. |
| 1.1.6 | **Индикатор 6**Количество специалистов, прошедших подготовку и переподготовку на предприятиях, реализующих мероприятия Подпрограммы (нарастающим итогом) | чел. | 60 | 73 |  |
| 1.1.7 | **Индикатор 7**Увеличение доли продукции промышленности в валовом региональном продукте | проц. | 6,8 | 6,1 (на 2020 год) | По показателю «Увеличение доли продукции промышленности в валовом региональном продукте» согласно информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан (далее Дагестанстат) внесены изменения в методологию расчета показателя «Валовый региональный продукт» (далее ВРП), то есть изменены показатели оценки жилищных услуг, производимых и потребляемых собственниками жилья и оценки потребления основного капитала из его текущей рыночной стоимости. Соответственно переход на новую методологию привел к росту показателей номинального объема и доли в структуре отрасли «Деятельность по операциям с недвижимостью и имуществом» и соответственно к снижению показателей ВРП по другим отраслевым направлениям. |
| **1.2** | **Подпрограмма «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности»** |  |  |  |  |
| 1.2.1 | **Индикатор 1**Количество созданных рабочих мест, в индустриальных парках (нарастающим итогом) | ед. |  **7** | 172 |  |
| 1.2.2 | **Индикатор 2**Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <3> |   млнруб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | **Индикатор 3**Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <3> |  млнруб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | **Индикатор 4**Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации <3> | млнруб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5 | **Индикатор 5**Объем инвестиций в проектирование и строительство инфраструктуры и производство индустриальных парков нарастающим итогом \* | млн.руб. | 620,0 | 819,216 | Предварительные данные управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков за  *I– IV* кварталы 2022 года. Итоговые данные за 2022 год будут сформированы управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков до 1 апреля 2023 года |
| 1.2.6 | **Индикатор 6**Общий объем отгруженных резидентами индустриальных парков товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ, услуг \* | млнруб. | 2600,0 | 8052,64 | Предварительные данные управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков за  *I– IV* кварталы 2022 года. Итоговые данные за 2022 год будут сформированы управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков до 1 апреля 2023 года |
| 1.2.7 | **Индикатор 7**Количество индустриальных парков нарастающим итогом, из них «браунфилд»«гринфилд» | ед. | 7 | 7 | 7 |
| 3 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 |
| 1.2.8 | **Индикатор 8**Количество промышленных кластеров (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 0 |
| **1.3** | **Подпрограмма 3 «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан»** |  |  |  |  |
| 1.3.1 | **Индикатор 1**Динамика объема внешнеторгового оборота Республики Дагестан \*\* | процентов к предыдущему году | 106,0 | - | СКТУ ФТС России данные по внешнеторговому обороту в открытом доступе не публикуются |
| 1.3.2 | **Индикатор 2**Динамика объема экспорта продукции \*\* | процентов к предыдущему году | 106,0 | - | СКТУ ФТС России данные по внешнеторговому обороту в открытом доступе не публикуются |
| 1.3.3 | **Индикатор 3**Количество подписанных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и планов мероприятий с субъектами иностранных государств | ед. | 1 | 1 |  |
| 1.3.4 | **Индикатор 4**Количество межрегиональных и международных форумов, конференций, выставок, ярмарок торгово-экономической направленности, где организована презентация экономического и инвестиционного потенциала Республики Дагестан | ед. | 2 | 4 |  |
| 1.3.5 | **Индикатор 5**Количество представителей Республики Дагестан в рабочих органах межправительственных комиссий Российской Федерации | ед. | 1 | 1 |  |
| 1.3.6 | **Индикатор 6**Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных финансовыми мерами поддержки экспорта | ед. | 0 | 0 |  |
| **1.4** | **Подпрограмма 4 «Развитие торговли в Республике Дагестан»** |  |  |  |  |
| 1.4.1 | **Индикатор 1**Увеличение оборота розничной торговли | процент | 102,0 | 102,5\*\*\* |  |
| 1.4.2 | **Индикатор 2**Уровень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1 тыс. человек | процент | 98,6 | 181,5\*\*\* |  |
| 1.4.3 | **Индикатор 3**Количество специалистов сферы потребительского рынка, повысивших квалификацию (ежегодно) | ед. | 0 | 0 |  |
| 1.4.4 | **Индикатор 4**Количество товаропроизводителей, организаций торговли, принявших участие в ярмарках, фестивалях, проводимых на территории Республики Дагестан | ед. | 85 | 270 |  |
|  |  |  |  |  |  |

\* Предварительные данные управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков за  *I– IV* кварталы 2022 года. Итоговые данные за 2022 год будут сформированы управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков до 1 апреля 2023 года.

\*\*СКТУ ФТС России данные по внешнеторговому обороту в открытом доступе не публикуются

\*\*\* Индикаторы рассчитаны по итогам периода январь-ноября 2022 года.

1> Выполнение индикаторов будет обеспечено по мере поступления средств федерального бюджета в рамках мероприятий по возмещению части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, и по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

<2> Выполнение индикаторов будет обеспечено по мере поступления средств федерального бюджета в рамках мероприятия по возмещению части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

<3> Выполнение индикаторов будет обеспечено по мере поступления средств федерального бюджета в рамках мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".