***Приложение № 1***

***Справка***

***о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»***

 ***по состоянию на 28 декабря 2022 года.***

В Республике Дагестан реализуется государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 декабря 2020 года № 274 (далее – Госпрограмма).

В соответствии с бюджетной росписью Минфина РД от 30 сентября 2022 года на финансирование госпрограммы РД предусмотрено – **324,613940** млн рублей,
в том числе (из республиканского бюджета – **310,18424** млн рублей,
из федерального бюджета – **14,4297** млн рублей). Профинансировано
по состоянию на 28 декабря 2022 года –
**323,913940 млн рублей (**в том числе из республиканского **309,48424** млн рублей, из федерального бюджета – **14,42970** млн рублей.
Освоено **323,913940 млн рублей (**в том числе из республиканского **309,48424** млн рублей, из федерального бюджета – **14,42970** млн рублей. Процент освоения
по Госпрограмме составляет **95,34** %.

**В рамках Подпрограммы 1. «Модернизация промышленности Республики Дагестан»** (Далее – Подпрограмма 1) предусмотрено финансирование в объеме– **163,5492** млн рублей. Профинансировано –
**162,84924** млн рублей. Освоено– **162,84924** млн рублей. Процент освоения составляет **99,57** %.

– На предоставление субсидий промышленным предприятиям Республики Дагестан из республиканского бюджета по Подпрограмме 1 в 2022 году были предусмотрены средства в объеме **50,6** млн рублей. Освоено– **50,6** млн рублей. Процент освоения составляет **100** %.

*Справочно*: По итогам проведенных конкурсов на представление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат в связи с приобретением машин
и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства **18** субъектам Республики Дагестан в сфере промышленности деятельности выделены субсидии на общую сумму **50,6** млн рублей:

* ООО «Капитал Инвест-Пром» - 10,0 млн рублей (10 000 000,00 рублей);
* ООО «Фасадные системы» - 2,479 млн рублей (2 479 166,67 рублей);
* ООО «ДОФ+» - 1,023 млн рублей (1 023 928,13 рублей);
* ООО «Тамалат» - 0,498 млн рублей (498 654,82 рублей);
* ООО «ТЭ Пласт» - 9,789 млн рублей (9 789 935, 77 рублей);
* ООО «Экотар» - 0,333 млн рублей (333 333,33 рублей);
* ООО «Армада Плюс» - 1,285 млн рублей (1 285 000,00 рублей);
* ООО «Мебель-S» - 1,686 млн рублей (1 686 843,98 рублей);
* ИП Муслимов Махач Магомедзагидович - 5,209 млн рублей (5 209 306,87) рублей;
* ООО «Спорт-комплект» - 3,299 млн рублей (3 299 986,17 рублей);
* ООО «Турлифт» - 4,912 млн рублей (4 912 473,10 рублей);
* ИП Абакаргаджиев Али Гасанович – 0,975 млн рублей (975 321,57 рублей);
* ИП Амирбеков Калимулла Габибович – 0,825 млн рублей (825 280,00 рублей);
* ООО «Эсконт» - 0,403 млн рублей (403 520,79 рублей);
* ИП Гаджиев Ахмед Нурмагомедгаджиевич – 1,649 млн рублей (1 649 120,00 рублей);
* ИП Абдуллаев Муслим Сулейманович – 0,812 млн рублей (812 500,0 рублей).
* ООО «Роял» **-** 4,240 млн рублей (4 240 250,0 рублей);
* ООО «БОФФ» **-** 1,175 млн рублей (1 175 000,0 рублей).

– На мероприятие «Обеспечение деятельности государственного органа» (ОИВ) по реализации Госпрограммы предусмотрены средства в объеме **112,949240** млн рублей. Профинансировано **112,249240** млн рублей. Освоено – **112,249240** млн рублей. Процент освоения составляет **99,38** %

**В рамках Подпрограммы 2. «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности»** (Далее – Подпрограмма 2) предусмотрено финансирование в размере
**161,064** млн рублей (из республиканского бюджета – **146,635** млн рублей
и из федерального бюджета – **14,4297** млн рублей).Профинансировано –
**161,064** млн рублей (из республиканского бюджета – **146,635** млн рублей
и из федерального бюджета – **14,4297** млн рублей). Освоено **всего** –
**161,064** млн рублей (процент освоения **100%**), из них из республиканского бюджета – **146,635** млн рублей (процент освоения из республиканского бюджета составляет **100** %) и из федерального бюджета– **14,4297** млн рублей (процент освоения из федерального бюджета **100**%).

*Справочно*: В 2022 году региональным Фондом развития промышленности оказана поддержка **6** промышленным предприятиям в форме **гранта**
на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам
на общую сумму **3,18** млн рублей (ООО «Стеклопроект» – 1,386 млн рублей,
ООО «Армада Плюс» – 0,639 млн рублей, ООО «Коста» – 0,277 млн рублей,
ООО «Металлоконструкция» – 0,471 млн рублей, ООО «БЕСТ» – 0,293 млн рублей, ООО «ЗЕТ» – 0,109 млн рублей).

*Справочно:* По состоянию на 28 декабря 2022 года **льготные займы** регионального Фонда развития промышленности **предоставлены
9** предприятиям на общую сумму **223,0** млн рублей: ООО «Каспий Гласс» –
50,0 млн рублей; ООО «Роял» – 20,0 млн рублей; ООО «Пионер» – 20,0 млн рублей; ООО «Дагполимер» – 20,0 млн рублей; ООО ДНИИ «ВОЛНА» – 25,0 млн рублей; АО «КЭАЗ» – 20,0 млн рублей; ООО «Фасадные системы» – 20,0 млн рублей; ООО «Строймет» – 20,0 млн рублей; ООО «Металлоконструкция» –
28,0 млн рублей (в том числе за счет средств грантовой поддержки – остатка
в размере 11,395 млн рублей).

**-** На мероприятие по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) Фонда развития промышленности Республики Дагестан – **85,564745** млн рублей. Профинансировано – **85,564745** млн рублей. Освоено – **85,564745** млн рублей. Процент освоения составляет **100** %.

– На мероприятие по реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Республики Дагестан предусмотрены средства:

средства федерального бюджета – **14,4297 млн рублей** (99%);

средства республиканского бюджета – **0,145755 млн рублей** (1%).

На 28 декабря 2022 года профинансированы полностью.

– На мероприятие «Субсидии подведомственным предприятиям и организациям на возмещение произведенных затрат на содержание, обслуживание и эксплуатацию инфраструктурных объектов, принадлежащих Республике Дагестан» предусмотрены средства в объеме **60,92450** млн рублей. Профинансировано – **60,92450** млн рублей. Освоено – **60,92450** млн рублей. Процент освоения составляет **100** %.

**В рамках Подпрограммы 3 «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан»** (Далее – Подпрограмма 3).Перемещение **10,0** млн рублей с подпрограммы 3
на подпрограмму 2.

**В рамках Подпрограммы 4 «Развитие торговли в Республике Дагестан»** (Далее – Подпрограмма 4).Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

Перемещение **25,5** млн рублей **с** подпрограммы 4на подпрограмму 2 .

**Оценка значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности» на 28 декабря 2022 года.**

Оценка значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 декабря 2020 года № 274, на 28 декабря 2022 года по мероприятиям подпрограммы:

**1. Подпрограмма «Модернизация промышленности Республики Дагестан»** (далее – Подпрограмма 1).

**Всего целевых индикаторов – 7.**

**Целевые значения 7 индикаторов, плановые (год) и фактические
(на 28 декабря 2022 года):**

«Количество созданных рабочих мест (нарастающим итогом)». План – 21 ед.

Достигнуто – **303** ед.;

«Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации» <2 >. План – 0 млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей;

«Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации» <2 >. План – 0 млн рублей. Достигнуто – **296,8** млн рублей (январь-сентябрь 2022 года);

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации» <2 >. План – 0 млн рублей. Достигнуто – **21873,2** млн рублей (январь-ноябрь 2022 года);

 «Реализация инвестиционных проектов и программ модернизации промышленных предприятий (нарастающим итогом)». План – 8 ед. Достигнуто – 8 ед. Ранее в 2021 году реализованы 5 инвестиционных проекта.
На 28 декабря 2022 года реализованы 3 инвестиционных проекта:

- «Модернизация производства сухих строительных смесей» (инициатор –
ООО «Трон»);

- «Организация производства медицинского кислорода», (инициатор –
ООО «Трастфарма»);

- «Организация производства стеклянных шаров», (инициатор – ООО «Каспий Гласс»);

«Количество специалистов, прошедших подготовку и переподготовку на предприятиях, реализующих мероприятия Подпрограммы 1 (нарастающим итогом)» План – 60,0 чел. Достигнуто – 73 чел.;

«Увеличение доли продукции промышленности в валовом региональном продукте». План – 6,8 на 2022 год значение данного индикатора – 6,1 (по данным Дагестанстат). По показателю «Увеличение доли продукции промышленности в валовом региональном продукте» согласно информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан (далее Дагестанстат) внесены изменения в методологию расчета показателя «Валовый региональный продукт» (далее ВРП), то есть изменены показатели оценки жилищных услуг, производимых и потребляемых собственниками жилья и оценки потребления основного капитала из его текущей рыночной стоимости. Соответственно переход на новую методологию привел к росту показателей номинального объема и доли в структуре отрасли «Деятельность по операциям с недвижимостью и имуществом» и соответственно к снижению показателей ВРП по другим отраслевым направлениям.

**2. Подпрограмма «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности»** (далее – Подпрограмма 2).

**Всего целевых индикаторов - 8.**

**Целевые значения 8 индикаторов, плановые (год) и фактические
(на 28 декабря 2022 года)\*:**

«Количество созданных рабочих мест, (нарастающим итогом)». План – 7 ед. Достигнуто **(за 9 месяцев**) – 148 ед.;

«Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации» <3 >. План – 0 млн рублей. Достигнуто – 0 млн рубле.;

«Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации» <3 >. План – 0 млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей;

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации». <3 > План – 0 млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей;

«Объем инвестиций в проектирование и строительство инфраструктуры
и производств индустриальных парков нарастающим итогом».
План – 620,0 млн рублей. Достигнуто – **819,216** млн рублей;

«Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ, услуг». План – 2600,0 млн рублей. Достигнуто – **8052,64** млн рублей;

«Количество индустриальных парков нарастающим итогом – 7 ед.,
из них:

«браунфилд» – 3 ед.;

«гринфилд» – 4 ед.;

При плане создания 7 индустриальных парков создано 7 ед., из них:

«браунфилд» – 3 ед.;

«гринфилд» – 4 ед.;

«Количество промышленных кластеров (нарастающим итогом)».
План – 1 в 2024 году. Достижение показателя **запланировано** на 2024 год.

**3. Подпрограмма «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан»** (далее – Подпрограмма 3).

**Всего целевых индикаторов - 6.**

**Целевые значения 6 индикаторов, плановые (год) и фактические
(за 9 месяцев):**

«Динамика объема внешнеторгового оборота Республики Дагестан».
План – 106,0 %. Достигнуто – \*\*. Данные по внешнеторговому обороту СКТУ ФТС России в открытом доступе **не публикуются**.

 «Динамика объема экспорта продукции». План – 106,0 %.
Достигнуто – \*\*. Данные по внешнеторговому обороту СКТУ ФТС России
 в открытом доступе **не публикуются**.

«Количество подписанных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и планов мероприятий
с субъектами иностранных государств». План – 1 ед. Достигнуто – 1 ед.;

«Количество межрегиональных и международных форумов, конференций, выставок, ярмарок торгово-экономической направленности, где организована презентация экономического и инвестиционного потенциала Республики Дагестан». План – 2 ед. Достигнуто – 4 ед. Финансирование в настоящее время не предусмотрено в виду перераспределения средств в общем размере **10,0** млн рублей, **на мероприятие «**финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) Фонда развития промышленности Республики Дагестан» Подпрограммы 2.

«Количество представителей Республики Дагестан в рабочих органах межправительственных комиссий Российской Федерации». План – 1 ед. Достигнуто – 1 ед.;

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных финансовыми мерами поддержки экспорта». План по показателю **установлен** в 2024 году – 2 ед. Достижение показателя **ожидается** в 2024 году.

**4. Подпрограмма «Развитие торговли в Республике Дагестан»**(далее – Подпрограмма 4).

**Всего целевых индикаторов - 4.**

**Целевые значения 4 индикаторов, плановые (год) и фактические
(за 9 месяцев):**

«Увеличение оборота розничной торговли». План – 102,0 %. Достигнуто – 102,5 %\*\*\*

«Уровень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 человек». План – 98,6 % . Достигнуто –
181,5 %\*\*\*

«Количество специалистов сферы потребительского рынка, повысивших квалификацию (ежегодно)». План – 0 ед. Достигнуто – 0 ед.

«Количество товаропроизводителей, организаций торговли, принявших участие в ярмарках, проводимых на территории Республики Дагестан».
План – 85 ед. Достигнуто – 270 ед.

<2> Выполнение индикаторов будет обеспечено по мере поступления средств федерального бюджета в рамках мероприятия по возмещению части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

<3> Выполнение индикаторов будет обеспечено по мере поступления средств федерального бюджета в рамках мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

\* Данные управляющих компаний индустриальных парков за I–III кварталы 2022 года. Данные за IV квартал формируются управляющими компаниями после 20-х чисел месяца, следующего за отчетным кварталом;

\*\* Данные по внешнеторговому обороту СКТУ ФТС России в открытом доступе не публикуются.

\*\*\* Данные рассчитаны по итогам периода январь-ноябрь 2022 года.