## на 1 января 2023
Приложение № 4
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫДЕЛЕНИИ И ОСВОЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ» за 2022 г. (в млн.руб.)
№ | Наименование программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный в программе на 2022 год (в соответствии с постановлением Правительства РД об утверждении государственной программы) |  |  |  |  | Предусмотрено в республиканском бюджете РД на 2022 год | Уточненный объем финансовых средств на отчетный дату |  |  |  |  | Фактически выделено финансовых средств на отчетный период |  |  |  |  | Освоено выделенных финансовых средств
|  |  | Всего | в том числе за счет: |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет: |  |  |  | Всего | в том числе за счет: |  |  |  | Всего | в том числе за счет:
|  |  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников |  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Подпрограмма 1 «Модернизация промышленности Республики Дагестан» | Минпромторг РД | 257.8897 | 0 | 163.1327 | 0 | 94.757 | 163.1327 | 257.8897 | 0 | 163.1327 | 0 | 94.757 | 378.1007 | 0 | 163.1327 | 0 | 214.968 | 377.8136 | 0 | 162.8456 | 0 | 214.968 | 99.824
1.1. | Предоставление субсидий юридическим лицам на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства | Минпромторг РД | 133.357 | 0 | 50.6 | 0 | 82.757 | 50.6 | 133.357 | 0 | 50.6 | 0 | 82.757 | 149.605 | 0 | 50.6 | 0 | 99.005 | 149.605 | 0 | 50.6 | 0 | 99.005
1.2. | Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.785 | 0 | 0 | 0 | 59.785 | 59.785 | 0 | 0 | 0 | 59.785
1.3. | Предоставление субсидий юридическим лицам на компенсацию части затрат, связанных с разработкой и внедрением инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок, для реализации инвестиционных проектов | Минпромторг РД | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24.681 | 0 | 0 | 0 | 24.681 | 24.681 | 0 | 0 | 0 | 24.681
1.4. | Предоставление субсидий юридическим лицам на компенсацию части затрат, связанных с разработкой и реализацией инвестиционных проектов и (или) программ повышения производительности труда на промышленных предприятиях | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8
1.5. | Предоставление субсидий юридическим лицам на компенсацию части затрат на подготовку и переподготовку специалистов для промышленности в целях реализации инвестиционных проектов | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 2.997 | 0 | 0 | 0 | 2.997
1.6. | Предоставление субсидий юридическим лицам на компенсацию части затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках, форумах и других презентационных мероприятиях, в целях реализации инвестиционных проектов | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1.7. | Предоставление субсидий юридическим лицам на компенсацию части затрат на разработку и изготовление опытного образца (модели. макета) инновационных изделий для внедрения в производство на промышленных предприятиях Республики Дагестан в рамках реализации инвестиционных проектов | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 19.3
1.8. | Затраты на проведение выставочных, презентационных мероприятий и форумов, в том числе ежегодного республиканского конкурса рационализаторов и изобретателей | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Предоставление субсидий на финансовую поддержку деятельности Ресурсного центра по подготовке специалистов для промышленных предприятий Республики Дагестан | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Предоставление субсидий предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат на продвижение отечественной продукции легкой промышленности на электронных торговых площадках и (или) на оплату услуг по созданию собственного интернет-магазина | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части расходов, произведенных за потребленные энергоресурсы (электроэнергия и газ) | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Обеспечение деятельности Минпромторга РД | Минпромторг РД | 112.5327 | 0 | 112.5327 | 0 | 0 | 112.5327 | 112.5327 | 0 | 112.5327 | 0 | 0 | 112.5327 | 0 | 112.5327 | 0 | 0 | 112.2456 | 0 | 112.2456 | 0 | 0 | 99.7449
1.14. | Стратегический проект «Звезда Каспия» | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | Стратегический проект «Город обувщиков» | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2. | Подпрограмма «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности» | Минпромторг РД | 278.6647 | 14.4297 | 146.635 | 0 | 117.6 | 146.635 | 278.6647 | 14.4297 | 146.635 | 0 | 117.6 | 161.0647 | 14.4297 | 146.635 | 0 | 0 | 161.0647 | 14.4297 | 146.635 | 0 | 0
2.1. | Финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) Фонда развития промышленности Республики Дагестан | Минпромторг РД | 85.5647 | 0 | 85.5647 | 0 | 0 | 85.5647 | 85.5647 | 0 | 85.5647 | 0 | 0 | 85.5647 | 0 | 85.5647 | 0 | 0 | 85.5647 | 0 | 85.5647 | 0 | 0
2.2. | Субсидии на обеспечение текущей деятельности Фонда развития промышленности Республики Дагестан | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Республики Дагестан | Минпромторг РД | 14.5755 | 14.4297 | 0.14575 | 0 | 0 | 14.5755 | 14.5755 | 14.4297 | 0.14575 | 0 | 0 | 14.5755 | 14.4297 | 0.14575 | 0 | 0 | 14.5755 | 14.4297 | 0.14575 | 0 | 0
2.3. | Субсидии управляющим компаниям индустриальных парков, промышленных технопарков на возмещение части капитальных вложений в строительство производственных объектов, закупку технологического оборудования и пусконаладочные работы | Минпромторг РД | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Субсидии муниципальным образованиям Республики Дагестан на софинансирование обязательств бюджетов муниципальных об-разований Республики Дагестан по предоставлению субсидий российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры индустриальных парков и на осуществление бюджетных инвестиций муниципальных образований Республики Дагестан в объекты государственной собственности, относящиеся к инфраструктуре индустриальных (промышленных) парков | Минпромторг РД | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Субсидии управляющим компаниям и резидентам индустриальных парков на компенсацию части затрат на разработку бизнес-планов и проектно-сметной документации | Минпромторг РД | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2.6. | Возмещение части затрат промышленных предприятий - резидентов индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта | Минпромторг РД | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Субсидии юридическим лицам на компенсацию части затрат на проведение экспертизы проектов индустриальных (промышленных) парков | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Субсидии подведомственным юридическим лицам на возмещение произведенных затрат на содержание, обслуживание и эксплуатацию инфраструктурных объектов, принадлежащих Республике Дагестан | Минпромторг РД | 60.9245 | 0 | 60.9245 | 0 | 0 | 60.9245 | 60.9245 | 0 | 60.9245 | 0 | 0 | 60.9245 | 0 | 60.9245 | 0 | 0 | 60.9245 | 0 | 60.9245 | 0 | 0
2.9. | Затраты на проектные и изыскательские работы, капитальные вложения на строительство объектов внешней инфраструктуры к индустриальным (промышленным) паркам | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. | Субсидия на обеспечение деятельности центров прототипирования, стандартизации, инжиниринга, специализированных организаций промышленных кластеров, управляющих компаний индустриальных парков, промышленных технопарков | Минпромторг РД Минобрнауки РД, Дагпредпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. | Затраты на капитальные вложения на строительство инфраструктурных объектов индустриального парка в Ногайском районе Республики Дагестан | Минпромторг РД УКС РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. | Компенсация части затрат на создание внутренней инженерной инфраструктуры в индустриальных парках | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. | Стратегический проект «Умное стекло» | Минпромторг РД | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
3. | Подпрограмма 3 «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан» | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Проведение для региональных компаний семинаров, круглых столов по вопросам внешнеэкономического взаимодействия и обмена опытом с привлечением представителей федеральных органов государственной власти, региональной инфраструктуры поддержки экспорта, банковских структур и других организаций, сопутствующих экспортной деятельности | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем возмещения части затрат на транспортировку продукции, в том числе пилотных партий на экспорт при несырьевом неэнергетическом экспорте | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем возмещения части затрат на международную сертификацию продукции при несырьевом неэнергетическом экспорте | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Организация и участие в выставках, специализированных форумах, иных мероприятиях на территории Республики Дагестан, субъектов Российской Федерации и иностранных государств | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Проведение бизнес-миссий в иностранных государствах совместно с представителями экспортно ориентированных предприятий Республики Дагестан | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Проведение Дней Республики Дагестан в иностранных государствах | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Проведение Дней Республики Дагестан в субъектах Российской Федерации | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Прием официальных иностранных делегаций на территории Республики Дагестан | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Прием официальных делегаций субъектов Российской Федерации на территории Республики Дагестан | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | Организация Дня международного бизнеса в Республике Дагестан | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11. | Издание брошюр, буклетов, подготовка имиджевых и презентационных материалов, в том числе с переводом на иностранные языки, размещение материалов в средствах массовой информации о социально-экономическом потенциале Республики Дагестан, перевод информационных материалов и документов | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12. | Создание портала внешнеэкономической деятельности Республики Дагестан | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4. | Подпрограмма 4 «Развитие торговли в Республике Дагестан» | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Затраты на организацию и проведение фестивалей, выставок, ярмарок товаров и услуг с участием местных производителей | Минпромторг РД Минсельхозп РД, органы местного самоуправления МО РД (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения "Ярмарки Республики Дагестан" | Минпромторг РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Компенсация части затрат на приобретение грузового специализированного автотранспорта, не находившегося в эксплуатации, - автолавок (автомобилей, оборудованных для организации развозной торговли с них), автофургонов | Минпромторг РД Минсельхозпрод РД, органы местного самоуправления МО РД (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на развитие сети нестационарных торговых объектов | Минпромторг РД Минсельхозпрод РД, органы местного самоуправления МО РД (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО |  | 536.5544 | 14.4297 | 309.7677 | 0 | 212.357 | 309.7677 | 536.5544 | 14.4297 | 309.7677 | 0 | 212.357 | 539.1654 | 14.4297 | 309.7677 | 0 | 214.968 | 538.8783 | 14.4297 | 309.4806 | 0 | 214.968
[11 empty] | 324.1974 |  |  |  |  | 324.1974 |  |  |  |  | 323.9103
[11 empty] | 0.49594 | страх |  |  |  | 0.49594 |  |  |  |  | 0.49594
[11 empty] | 324.6933 |  |  |  |  | 324.6933 |  |  |  |  | 324.4063 |  | 0.28705
99.9073