Доклад
 о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» за 2023 год

В Республике Дагестан реализуется государственная программа       Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 декабря 2020 года № 274 (далее – Госпрограмма).

Согласно Закону Республики Дагестан от 22 декабря 2023 № 101 «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
в рамках реализации мероприятий Госпрограммы на 2023 год предусмотрено финансирование в объеме 445,7788  млн рублей (из республиканского бюджета – 326,8030 млн рублей, из федерального бюджета – 118,9758 млн рублей), из них:

по мерам поддержки  – 324,0517  млн рублей (из республиканского бюджета – 205,0759 млн рублей, из федерального бюджета – 118,9758 млн рублей);

на обеспечение деятельности государственного органа по реализации Госпрограммы – 121,7270 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2024 года в рамках реализации мероприятий Госпрограммы профинансировано средств в размере 445,7642 млн рублей 
(из республиканского бюджета – 326,7884 млн рублей, из федерального 
бюджета – 118,9758 млн рублей). Освоено – 445,6921 млн рублей 
(из республиканского бюджета – 326,7164 млн рублей, из федерального бюджета – 118,9758 млн рублей).  Процент освоения по Госпрограмме 
составляет 99,99 % ≈ 100 %.

Госпрограмма включает в себя 4 подпрограммы:

В рамках Подпрограммы 1. «Модернизация промышленности Республики Дагестан» предусмотрено финансирование в объеме – 
261,7029 млн рублей (из республиканского бюджета – 192,7271 млн рублей, 
из федерального бюджета – 68,9758 млн рублей). Профинансировано – 
261,6883 млн рублей (из республиканского бюджета – 192,7125 млн рублей, 
из федерального бюджета – 68,9758 млн рублей). Освоено – 261,6162 млн рублей 
(из республиканского бюджета – 192,6404 млн рублей, из федерального бюджета – 68,9758 млн рублей).

На предоставление субсидий промышленным предприятиям Республики Дагестан из республиканского бюджета по Подпрограмме 1 в 2023 году  предусмотрены средства в объеме 139,9758 млн рублей:

– субсидии на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования – 88,9758 млн рублей 
(из республиканского бюджета – 20,0 млн рублей, из федерального бюджета – 
68,9758 млн рублей). Данные средства профинансированы и освоены полностью (предоставлены субсидии для реализации 14 проектов в сфере промышленности Республики Дагестан на общую сумму 88,9758 млн рублей).

– субсидии предприятиям и организациям на возмещение части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования – 51,0 млн рублей.  Данные средства профинансированы и освоены полностью (предоставлены субсидии для реализации 18 проектов в сфере промышленности Республики Дагестан 
на общую сумму 51,0 млн рублей).

На мероприятие «Обеспечение деятельности государственного органа» (ОИВ) по реализации Госпрограммы предусмотрены средства в объеме                      121,7270 млн рублей. Профинансировано – 121,7124 млн рублей. 
Освоено – 121,6404 млн рублей.

В рамках Подпрограммы 2. «Развитие промышленной инфраструктуры                                и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности» (далее – Подпрограмма 2) предусмотрено финансирование в размере 
180,9315 млн рублей (из республиканского бюджета – 130,9315 млн рублей 
 из федерального бюджета – 50,0 млн рублей). Профинансировано – 
180,9315 млн рублей. Освоено – 180,9315 млн рублей.

На мероприятие по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) Фонда развития промышленности Республики Дагестан предусмотрено – 125,5 млн рублей (из федерального бюджета – 50,0 млн рублей; из республиканского бюджета – 75,5 млн рублей). Данные средства профинансированы и освоены полностью.

На мероприятие «Субсидии подведомственным предприятиям                                           и организациям на возмещение произведенных затрат на содержание, обслуживание и эксплуатацию инфраструктурных объектов, принадлежащих Республике Дагестан» предусмотрены средства из республиканского бюджета 
в размере 55,4315 млн рублей. Данные средства профинансированы и освоены полностью.

В рамках Подпрограммы 3 «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан» (далее – Подпрограмма 3) предусмотрено финансирование из республиканского бюджета в размере – 0,5 млн рублей.

Денежные средства в размере 0,5 млн рублей реализованы в рамках Государственного контракта от 10 октября 2023 года № 014/2023 на оказание услуг по организации приема официальных делегаций и участников мероприятий, проводимых Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан в 2023 году (обеспечен визит в Республику Дагестан официальной делегации Исламской Республики Иран под руководством Губернатора провинции Гилян А. Аббаси, который состоялся в период 
с 14 по 16 декабря 2023 года).

В рамках Подпрограммы 4 «Развитие торговли в Республике Дагестан» (Далее – Подпрограмма 4) предусмотрено финансирование из республиканского бюджета в размере – 2,644 млн рублей. Профинансировано – 2,644 млн рублей. 
Освоено – 2,644 млн рублей.

В 2023 году на мероприятие «Организация и проведение фестивалей, выставок, ярмарок товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей» фактически профинансированы финансовые средства в размере 
2, 644 млн рублей, которые освоены в полном объеме, из них:

– 0,598 млн рублей на организацию отраслевой конференции по теме многоформатной торговли в Северо-Кавказском округе (15-16 мая 2023 года);

– 0,291 млн рублей на организацию ярмарки легкой промышленности 
с участием местных товаропроизводителей (10 июня 2023 года);

–  1,670 млн рублей на организацию и размещение торговых точек и точек общественного питания на территории Хунзахского района в с. Цада, в рамках Протокола заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования в Республике Дагестан 100-летия со дня рождения народного поэта Республики Дагестан Р.Г. Гамзатова (9 сентября 2023 года);

– 0,084 млн рублей на организацию и проведение ярмарки товаров и услуг
с участием местных товаропроизводителей в г. Махачкала (8-10 сентября 2023 г.) в честь празднования в Республике Дагестан 100-летия со дня рождения народного поэта Республики Дагестан Р.Г. Гамзатова.

Оценка значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» за 2023 года.

Оценка значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 декабря 2020 года № 274, по состоянию 
на 1 января 2024 года по мероприятиям подпрограммы:

1. Подпрограмма «Модернизация промышленности Республики Дагестан»

Всего целевых индикаторов – 6.

Целевые значения 6 индикаторов, плановые (год) и фактические:

«Количество созданных рабочих мест». План – 319 ед. 
Достигнуто – 321 ед.;

«Реализация инвестиционных проектов и программ модернизации промышленных предприятий (нарастающим итогом)». План – 10 ед.
Достигнуто – 10 ед. Ранее реализованы 8 инвестиционных проектов:

в 2021 году – 5 инвестиционных проекта: «Организация производства обуви, подошв и пресс-форм» (инициатор – ООО «БОФФ»); «Организация производства гофрокартона и изделий из него» (инициатор – ООО «Экотар»); «Открытие обувной фабрики «SERG» (инициатор – ИП Гусейнов С.С.); «Модернизация действующего производства спортивных тренажёров»  (инициатор – 
ООО «Спорт-комплекс»); «Модернизация действующего производства дверей 
и металлоконструкций» (инициатор – ООО «Аргос»);

в 2022 году – 3 инвестиционных проекта: «Модернизация производства сухих строительных смесей» (инициатор – ООО «Трон»); «Организация производства медицинского кислорода» (инициатор – ООО «Трастфарма»); «Организация производства стеклянных шаров» (инициатор – 
ООО «Каспий Гласс»);

в 2023 году – 2 инвестиционных проекта – «Модернизация производства светопрозрачных конструкций из алюминия» (инициатор – ООО «Фасадные системы»); «Организация производства продукции арматуростроения 
с целью импортозамещения на российском рынке» (инициатор – 
ООО «ЗАО Мушарака»).

«Количество специалистов, прошедших подготовку и переподготовку                на предприятиях, реализующих мероприятия Подпрограммы 1 (нарастающим итогом)». План – 90,0 чел. Достигнуто – 93 чел.;

«Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации».  
План – 63,39 млн рублей. Достигнуто – 282,1 млн рублей;

«Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),                           за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации».                       План – 60,0 млн рублей. Достигнуто – 309,6 млн рублей;

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности                   и торговли Российской Федерации». План – 10,0 млн рублей. 
Достигнуто – 3708,2 млн рублей.

2. Подпрограмма «Развитие промышленной инфраструктуры                                  и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности»

Всего целевых индикаторов - 8.

Целевые значения 8 индикаторов, плановые (год) и фактические:

«Количество созданных рабочих мест, (нарастающим итогом)». 
План – 190 ед. Достигнуто – 190 ед.;

«Объем инвестиций в проектирование и строительство инфраструктуры 
и производств индустриальных парков нарастающим итогом».  
План – 1101,0 млн рублей. Достигнуто – 1700,0 млн рублей;

«Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ, услуг». План – 3417,5 млн рублей. Достигнуто – 19182,0 млн рублей;

«Количество индустриальных парков нарастающим итогом – 8 ед., 
из них:

«браунфилд» – 4 ед.;

«гринфилд» – 4 ед.;

При плане создания 8 индустриальных парков за период 2021-2022 г. создано 8 ед., из них:

«браунфилд» – 4 ед.;

«гринфилд» – 4 ед.;

«Количество промышленных кластеров (нарастающим итогом)». 
План – 1. Достигнуто – 1. Приказом Минпромторга России от 29 декабря 
2022 года № 5622 Промышленный стекольный кластер Северо-Кавказского федерального округа и Ассоциация промышленных кластеров Республики Дагестан прошли аккредитацию и включены в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций промышленных кластеров;

«Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности  и торговли Российской Федерации». 
План – 50,0 млн рублей. Достигнуто – 0,0 млн рублей (причины недостижения –ввод в эксплуатацию запланирован на I– й квартал 2024 года);

«Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),                                 за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации».  
План – 165,0 млн рублей. Достигнуто – 180,328 млн рублей;

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности                             и торговли Российской Федерации». План – 374,0 млн рублей. 
Достигнуто – 45,367 млн рублей (причины недостижения: задержки 
в выполнении строительных работ, увеличение срока поставки оборудования; срок ввода в эксплуатацию запланирован в I– м квартале 2024 года).

3. Подпрограмма «Развитие межрегиональных, международных                                             и внешнеэкономических связей Республики Дагестан»

Всего целевых индикаторов - 7.

Целевые значения 7 индикаторов, плановые (год) и фактические:

«Динамика объема внешнеторгового оборота Республики Дагестан». 
План – 107,0 %. Достигнуто – 111,7;

«Динамика объема экспорта продукции». План – 108,0 %. 
Достигнуто – 120,8;

«Количество подписанных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и планов мероприятий 
с субъектами иностранных государств» План – 1 ед.  Достигнуто – 0 ед.

Справочно: В 2023 году по итогам встреч и переговоров подготовлены 
7 проектов двусторонних документов о сотрудничестве с иностранными партнерами, из них: 3 – находятся на стадии согласования за рубежом, 
4 – проходят процедуру согласования с органами федеральной власти Российской Федерации.

Правительством Республики Дагестан в Министерство иностранных дел Российской Федерации направлен Проект Меморандума между Правительством Республики Дагестан (Российская Федерация) и Акиматом Мангистауской области (Республики Казахстан) об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей в сфере торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества для дальнейшей передачи по дипломатическим каналам (письмо от 16 мая 2023 года 
№ 27-31/38).

«Количество подписанных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и планов мероприятий 
с субъектами Российской Федерации» План – 2 ед.  Достигнуто – 7 ед.;

«Количество межрегиональных и международных форумов, конференций, выставок, ярмарок торгово-экономической направленности, где организована презентация экономического и инвестиционного потенциала Республики Дагестан» План – 1 ед. Достигнуто – 5 ед.;

«Количество представителей Республики Дагестан в рабочих органах межправительственных комиссий Российской Федерации». План – 1 ед. Достигнуто – 1 ед.;

«Количество подписанных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и планов мероприятий 
с субъектами иностранных государств». План – 0 ед. Достигнуто – 0 ед.; (целевое значение на 2023 год не установлено).

4. Подпрограмма «Развитие торговли в Республике Дагестан»

Всего целевых индикаторов – 3.

Целевые значения 3 индикаторов, плановые (год) и фактические:

«Увеличение оборота розничной торговли в Республике Дагестан». 
План – 102,3 %. Достигнуто – 105,2 %;

«Уровень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения Республики Дагестан площадью стационарных торговых объектов». 
План – 99,2 %. Достигнуто – 172,6 * %.

«Количество товаропроизводителей, организаций торговли, принявших участие в ярмарках, фестивалях, проводимых на территории Республики Дагестан». План – 90,0 ед. Достигнуто – 200,0 ед.

*Уровень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения Республики Дагестан площадью стационарных торговых объектов рассчитан в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Республики Дагестан площадью (количеством) стационарных торговых объектов, утвержденными Постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 сентября 2023 г. № 364 
«Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Республики Дагестан площадью (количеством) торговых объектов и о признании утратившим силу постановления Правительства Республики Дагестан от 23 января 2017 г. № 12»