*Приложение № 3*

**ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**«РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»
за 2023 ГОД.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование целевого индикатора\*** | **Единица измерения** | **Значение целевого индикатора** |
| **утверждено в государственной программе Республики Дагестан (год)** | **Достигнуто за 2023 год** | **отклонения (в процентах)****(достигнуто/утверждено \*100)** | **Оценка в баллах (+/-) (отклонение–100)** | **Причины отклонения** |
| **Показатели подпрограммы «Модернизация промышленности Республики Дагестан»** |
| **1.** | **Целевой индикатор 1**Количество созданных рабочих мест в рамках подпрограммы | ед. | 319 | 321 | 100,6 | +0,6 |  |
| **2.** | **Целевой индикатор 2**Реализация инвестиционных проектов и программ модернизации промышленных предприятий (нарастающим итогом) | ед. | 10 | 10 | 100,0 | 0,0 |  в 2023 году реализованы: инвестиционный проект – «Модернизация производства светопрозрачных конструкций из алюминия» **(инициатор – ООО «Фасадные системы»);** инвестиционный проект «Организация производства продукции арматуростроения с целью импортозамещения на российском рынке» (инициатор – **ООО «ЗАО Мушарака**»). |
| **3.** | **Целевой индикатор 3**Количество специалистов, прошедших подготовку и переподготовку на предприятиях, реализующих мероприятия подпрограммы (нарастающим итогом) | чел. | 90 | 93 | 103,33 | +3,3 |  |
| **Показатели (индикаторы) развития промышленности, соответствующие результатам предоставления из федерального бюджета субсидий, установленные в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2023 год** |
| **4.** | **Целевой индикатор 4**Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | млн руб. | 63,39 | 282,1 | 445,02 | +345,0 |  |
| **5.** | **Целевой индикатор 5**Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | млн руб. | 60,0 | 309,6 | 516,0 | +416,0 |  |
| **6.** | **Целевой индикатор 6**Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | млнруб. | 10,0 | 3708,2 | 37082,0 | +36982,0 |  |
| **Показатели подпрограммы «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности»** |
| **1.** | **Целевой индикатор 1**Количество созданных рабочих мест в рамках подпрограммы  | ед. | 190 | 190 | 100 | 0 |  |
| **2.** | **Целевой индикатор 2**Объем инвестиций в проектирование и строительство инфраструктуры и производство индустриальных парков нарастающим итогом  | млн руб. | 1101,0 | 1700,6 | 154,4 | +54,4 |  |
| **3.** | **Целевой индикатор 3**Общий объем отгруженных резидентами индустриальных парков товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ, услуг нарастающим итогом | млн руб. | 3417,5 | 19182,0 | 561,2 | +461,2 |  |
| **4.** | **Целевой индикатор 4**Количество индустриальных парков нарастающим итогом, из них «браунфилд»«гринфилд» | ед. | 8 | 8 | 100 | 0 |  |
| 4 | 4 | 100 | 0 |  |
| 4 | 4 | 100 | 0 |  |
| **5.** | **Целевой индикатор 5**Количество промышленных кластеров (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 100 | 0 |  |
| **Показатели (индикаторы) развития промышленности, соответствующие результатам предоставления из федерального бюджета субсидий, установленные в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2023 год** |
| **6.** | **Целевой индикатор 6**Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | млн руб. | 50,0 | 0 | 0 | -100 | Вод в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2024 года. |
| **7.** | **Целевой индикатор 7**Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | млн руб. | 165,0 | 180,32 | 109 | +9,28 |  |
| **8.** | **Целевой индикатор 8**Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | млн руб. | 374,0 | 45,367 | 13,26 | -86,74 | Отсутствие ввода в эксплуатацию производственного комплекса в виду задержки выполнения строительных работ по промышленному объему, а также увеличения срока поставки оборудования ранее запланированного к поставке в декабре 2023 года. Данное оборудование находится на доставке в транспортной компании со сроком поставки в январе 2024 года и со сроком ввода в эксплуатацию в 1 м квартале 2024 года. |
| **Показатели подпрограммы «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан»** |
| **1.** | **Целевой индикатор 1**Динамика объема внешнеторгового оборота Республики Дагестан  | проц. к предыдущему году | 107,0 | 111,7 | 104,39 | +4,39 |  |
| **2.** | **Целевой индикатор 2**Динамика объема экспорта продукции  | проц. к предыдущему году | 108,0 | 120,0 | 111,11 | +11,11 |  |
| **3.** | **Целевой индикатор 3**Количество подписанных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и планов мероприятий с субъектами иностранных государств | ед. | 1 | 0 | 0 | -100 |  |
| **4.** | **Целевой индикатор 4**Количество подписанных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и планов мероприятий с субъектами Российской Федерации  | ед. | 2 | 7 | 350 | +250 |  |
| **5.** | **Целевой индикатор 5**Количество межрегиональных и международных форумов, конференций, выставок, ярмарок торгово-экономической направленности, где организована презентация экономического и инвестиционного потенциала Республики Дагестан | ед. | 1 | 5 | 500 | +400 |  |
| **6.** | **Целевой индикатор 6**Количество представителей Республики Дагестан в рабочих органах межправительственных комиссий Российской Федерации  | ед. | 1 | 1 | 100 | 0 |  |
| **7.** | **Целевой индикатор 7**Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных финансовыми мерами поддержки экспорта | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Показатели подпрограммы «Развитие торговли в Республике Дагестан»** |
| **1.** | **Целевой индикатор 1**Увеличение оборота розничной торговли в Республике Дагестан | процентов к предыду-щему году | 102,3 | 105,2 | 102,8 | +2,8 |  |
| **2.** | **Целевой индикатор 2**Уровень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения Республики Дагестан площадью стационарных торговых объектов | процент | 99,2 | 172,6\* | 173,9 | +73,9 |  |
| **3.** | **Целевой индикатор 3**Количество товаропроизводителей, организаций торговли, принявших участие в ярмарках, проводимых на территории Республики Дагестан территории Республики Дагестан | ед. | 90 | 200 | 222,2 | +122,2 |  |
|  | **Итоговая сводная оценка** |  |  |  |  |  |  |

**\*** Уровень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения Республики Дагестан площадью стационарных торговых объектов рассчитан в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Республики Дагестан площадью (количеством) стационарных торговых объектов, утвержденными Постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 сентября 2023 г. № 364 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Республики Дагестан площадью (количеством) торговых объектов и о признании утратившим силу постановления Правительства Республики Дагестан от 23 января 2017 г. № 12»

<1> Выполнение индикаторов будет обеспечено по мере поступления средств федерального бюджета в рамках мероприятий по возмещению части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, и по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

<2> Выполнение индикаторов будет обеспечено по мере поступления средств федерального бюджета в рамках мероприятия по возмещению части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

<3> Выполнение индикаторов будет обеспечено по мере поступления средств федерального бюджета в рамках мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".