Справка 
о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности»  за 2024 год

В Республике Дагестан реализуется государственная программа  Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 18 декабря 2020 года № 274 (далее – Госпрограмма).

Согласно Закону Республики Дагестан от 23 декабря 2024 № 95 «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
в рамках реализации мероприятий Госпрограммы на 2024 год предусмотрено финансирование в объеме 377,9489  млн рублей (из республиканского бюджета – 348,7191 млн рублей, из федерального бюджета – 29,2298 млн рублей), уточненные бюджетные ассигнования составили 358,913 млн рублей 
(из республиканского бюджета – 329,6839 млн рублей, из федерального бюджета – 29,2298 млн рублей).

За 2024 год в рамках реализации мероприятий Госпрограммы профинансировано средств в размере 308,4957 млн рублей 
(из республиканского бюджета – 279,266 млн рублей, из федерального 
бюджета – 29,2298 млн рублей). Освоено – 307,7028 млн рублей 
(из республиканского бюджета – 278,4730 млн рублей, из федерального бюджета – 29,2298 млн рублей).  Процент освоения: 85,73% – от уточненных бюджетных ассигнований, 81,41 % – от бюджетных средств.

Госпрограмма включает в себя 7 структурных элементов:

5 – региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов;

2 – комплекса процессных мероприятий.

Региональные проекты, не входящих в состав федеральных проектов

- На реализацию регионального проекта «Создание благоприятных условий для развития промышленности Республики Дагестан» предусмотрены в бюджете средства в размере 149,2298 млн рублей 
(из республиканского бюджета – 120,0 млн рублей из федерального бюджета – 29,2298 млн рублей).

Уточненные бюджетные ассигнования составили 131,26465 млн рублей 
(из республиканского бюджета – 102,03485 млн рублей из федерального бюджета – 29,2298 млн рублей) из них:

99,2298 млн рублей – субсидии на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, в том числе  
29,2298 млн рублей – из федерального бюджета.

32,03485 млн рублей – субсидии промышленным предприятиям на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства.

0,0 млн рублей – субсидии промышленным предприятиям на компенсацию части затрат, связанных с разработкой и внедрением инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов.

0,0 млн рублей – субсидии на продвижение отечественной продукции легкой промышленности на электронных торговых площадках и (или) на оплату услуг 
по созданию собственного интернет-магазина.

0,0 млн рублей – субсидии предприятиям легкой промышленности 
на возмещение части затрат на приобретение оборудования для переработки шерсти и шкур животных.

Профинансировано и освоено – 131,26465 млн рублей 
(из республиканского бюджета – 102,03485 млн рублей, из федерального бюджета – 29,2298 млн рублей).

По итогам проведенных конкурсных отборов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на право получения субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, в 2024 году  субсидии предоставлены:

из   федерального и республиканского бюджетов – 11 предприятиям 
на общую сумму 99, 2298 млн рублей, в том числе 29,2298 млн рублей – федеральных средств.

из республиканского бюджета – 10 предприятиям на общую сумму 
32,03485 млн рублей.

- На реализацию регионального проекта «Развитие инфраструктуры 
и совершенствование работы институтов развития промышленной деятельности» предусмотрены бюджетные ассигнования для предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» для осуществления уставной деятельности, финансирования субъектов сферы промышленности в виде льготных займов 
и грантов в размере 50,0 млн рублей из республиканского бюджета.

5 декабря 2024 года между Минпромторгом РД и некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» заключено Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» от 5 декабря 2024 года № б/н в размере 50,0 млн рублей. Получено бюджетное обязательство через Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан за № 8222014024030000145. Однако в связи с дефицитом бюджета средства на указанное мероприятие Министерством финансов Республики Дагестан до Минпромторга РД в 2024 году не доведены, и, соответственно, Министерство не исполнило свои обязательства 
по заключенному Соглашению.

Профинансировано  и освоено – 0,0 млн рублей.

- На реализацию регионального проекта «Содержание, обслуживание 
и эксплуатация инфраструктурных объектов, принадлежащих Республике Дагестан» предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение затрат на содержание, обслуживание и эксплуатацию инфраструктурных объектов, принадлежащих Республике Дагестан в целях обеспечения 
их бесперебойного функционирования в сумме 55,429 млн рублей.

Профинансировано  и освоено – 55,429 млн рублей.

- На реализацию регионального проекта «Создание и развитие инфраструктуры промышленных технопарков, индустриальных (промышленных) парков, в том числе частной формы собственности» 
финансирование не предусмотрено.

- На реализацию регионального проекта «Промышленный экспорт» (Республика Дагестан) финансирование не предусмотрено.

Комплексы процессных мероприятий

- На реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация 
и проведение фестивалей, выставок, ярмарок товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей» предусмотрены в бюджете средства 
в размере 8,3 млн рублей.

Профинансировано и освоено – 6,557 млн рублей.

- На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан» предусмотрены в бюджете средства в размере 
114,9901 млн рублей, уточненные бюджетные ассигнования 
составили – 115,6626 млн рублей.

Профинансировано – 115,2447 млн рублей. Освоено – 114,4517 млн рублей.

Оценка значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» за 2024 года.

Оценка значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 декабря 2020 года № 274, за 2024 год по мероприятиям:

- Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Создание благоприятных условий для развития промышленности Республики Дагестан»

Всего показателей – 10.

Целевые значения 10 показателей, плановые (год) и фактические значения за 2024 год:

- «Количество созданных рабочих мест в рамках регионального проекта».

План – 450 ед. Достигнуто – 452 ед.;

2. «Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования   в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности  на 2023 год)».

План – 142,32 млн рублей (накопленным итогом с 2023 года).

Достигнуто – 374,0 млн рублей (накопленным итогом с 2023 года);

3. «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2023 год)».

План – 120,59 млн рублей (накопленным итогом с 2023 года).

Достигнуто – 403,24 млн рублей (накопленным итогом с 2023 года);

4. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования   в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г.  № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности 
 на 2023 год)».

План – 271 млн рублей (накопленным итогом с 2023 года).

Достигнуто – 8991,88 млн рублей (накопленным итогом с 2023 года);

5. «Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования   в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г.№ 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2024 год)».

План – 63,5071 млн рублей. Достигнуто – 193,81 млн рублей;

6. «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования   в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2024 год)».

План – 69,4609 млн рублей. Достигнуто – 202,328 млн рублей;

7. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности
 и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования   в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 
в результате отбора региональных программ развития промышленности   
на 2024 год)».

План – 123,045 млн рублей. Достигнуто – 1702,406 млн рублей.

8. «Количество региональных, межрегиональных и международных форумов, конференций, выставок, ярмарок торгово-экономической направленности, где организована презентация промышленного потенциала Республики Дагестан».

План – 1 ед. Достигнуто – 5 ед.:

Республика Дагестан приняла участие:

– в международной выставке-форуме «Россия», которая проходила 
с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на ВДНХ в Москве;

– в Кавказском инвестиционном форуме, который проходил 
15-17 июля 2024 года в  г. Грозный;

– в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»  22 апреля 2024 года в г. Ташкент Республика Узбекистан «на полях» 
в составе делегации Республики Дагестан принял участие учредитель Группы компаний «Каспий Композит» Магомедов Патахудин Магомедаминович;

– в XXIII Российской выставке племенных овец и коз (приняли участие: 
ООО «Фавваз», ООО «Кавказская шерсть», ООО «Межгюльская ковровая фабрика», ООО «ДОФ+», ЗАО «Сепаратор»);

– в мероприятии, приуроченному ко дню российского предпринимательства (приняли участие: ООО «ДОФ+», ИП  Гучучалиев М.И. и др.).

9. «Количество промышленных предприятий, получивших информационную 
и консультационную поддержку по вопросу создания новых и модернизации существующих производств».

План – 10 ед. Достигнуто – 64 ед.;

10. «Объем прироста отгруженной продукции на 1 млн руб. субсидий».

План – 1,0 млн рублей. Достигнуто – 5,6 млн рублей.

- «Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Развитие инфраструктуры и совершенствование работы институтов развития промышленной деятельности».

Всего показателей – 7.

Целевые значения 7 показателей, плановые (год) и фактические значения за 2024 год:

- «Количество рабочих мест, созданных субъектами, получивших поддержку Фонда развития промышленности Республики Дагестан за счет средств, в т.ч. по ранее предоставленным субсидиям».

План – 60 ед. Достигнуто – 89 ед.;

- «Количество субъектов, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку Фонда развития промышленности Республики Дагестан (нарастающим итогом)».

План – 0 ед. Достигнуто – 0 ед.

В связи с дефицитом бюджета средства на указанное мероприятие Министерством финансов Республики Дагестан до Минпромторга РД в 2024 году не доведены, и, соответственно, Министерство не исполнило свои обязательства по заключенному Соглашению с Фондом;

- «Количество рабочих мест, созданных субъектами, получивших поддержку Фонда развития промышленности Республики Дагестан за счет средств республиканского бюджета (нарастающим итогом)».

План – 0 ед. Достигнуто – 0 ед.

В связи с дефицитом бюджета средства на указанное мероприятие Министерством финансов Республики Дагестан до Минпромторга РД в 2024 году не доведены, и, соответственно, Министерство не исполнило свои обязательства по заключенному Соглашению с Фондом;

4. «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2023 год)». План – 195 млн рублей (накопленным итогом с 2023 года). Достигнуто – 240,698 млн рублей (накопленным итогом 
с 2023 года);

5. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования в соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2023 год)». План – 474 млн рублей (накопленным итогом с 2023 года). Достигнуто – 291,468 млн рублей (накопленным итогом 
с 2023 года);

6. «Увеличение полной учетной стоимости основных фондов   за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках софинансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 в результате отбора региональных программ развития промышленности на 2023 год)». План – 75,0 млн рублей (накопленным итогом с 2023 года). Достигнуто – 87,124 млн рублей (накопленным итогом 
с 2023 года);

7. «Количество промышленных предприятий, получивших информационную и консультационную услугу по федеральным 
и республиканским мерам поддержки». План – 132 ед. Достигнуто – 132 ед.;

- Региональный проект «Содержание, обслуживание 
и эксплуатация инфраструктурных объектов, 
принадлежащих Республике Дагестан».

Всего показателей – 3.

Целевые значения 3 показателей, плановые (год) и фактические значения за 2024 год:

- «Объем собственных доходов подведомственного предприятия, получившего субсидии, от осуществляемой деятельности)».

План – 33,5 млн рублей. Достигнуто – 41,235 млн рублей;

2. «Объем инвестиций, осуществленных управляющей компанией 
в инфраструктурные объекты».

План – 7,749 млн рублей. Достигнуто – 9,758 млн рублей;

3. «Налоговые отчисления управляющей компании в бюджеты всех уровней.».

План – 41,7 млн рублей. Достигнуто – 42,704 млн рублей.

- «Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Создание и развитие инфраструктуры промышленных технопарков, индустриальных (промышленных) парков, в том числе частной формы собственности».

Всего показателей – 2.

Целевые значения 2 показателе, плановое (год) и фактическое значение за 2024 год:

- «Затраты управляющих компаний на создание, строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объектов промышленной 
и технологической инфраструктуры промышленного технопарка в сфере электронной промышленности».

План – 0 ед. Достигнуто – 0 ед.;

- «Затраты управляющих компаний на строительство, модернизацию 
и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков частной формы собственности».

План – 0 ед. Достигнуто – 0 ед.;

Финансирование на 2024 год не предусмотрено. Показатели 
не запланированы.

- «Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Промышленный экспорт» (Республика Дагестан)».

Всего показателей – 1.

Целевые значения 1 показателя, плановое (год) и фактическое значение за 2024 год:

- «Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции» 5.

5 Конфиденциальная информация.

Комплексы процессных мероприятий

- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан».

Всего показателей – 1.

Целевые значения 1 показателя, плановое (год) и фактическое значения 
по состоянию за 2024 год.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, закупка товаров, работ                    и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и иные бюджетные ассигнования предусмотрены бюджетные ассигнования.

План – 100 % ед. Достигнуто – 98,95 % ≈ 99 % от уточненных бюджетных ассигнований, 99,53 % ≈ 100%  – от бюджетных средств.

- Комплекс процессных мероприятий «Организация 
и проведение фестивалей, выставок, ярмарок товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей»

Всего показателей – 1.

Целевые значения 1 показателя, плановое (год) и фактическое значения 
за 2024 год.

Количество товаропроизводителе, организаций торговли, принявших участие в ярмарках, фестивалях, проводимых Минпромторгом РД на территории Республики Дагестан, нарастающим итогом

План – 25 ед. Достигнуто – 30 ед.

В городе Махачкала с 21 декабря 2024 года по 31 декабря 2024 года проведена республиканская ярмарка, приуроченная к Новому 2025 году, 
в которой приняли участие в общем количестве 30 сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан.

Сведения о достижении показателей Госпрограммы

Всего показателей – 3.

Целевые значения 3 показателей, плановые (год) и фактические значения за 2024 год:

- Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году.

План – 102,1 %. Достигнуто – 102,1 %.

- Объем отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»

План – 65287,4 млн рублей. Достигнуто – 65287,4 млн рублей.

- Темпы роста оборота розничной торговли к предыдущему

План – 101,2 %. Достигнуто – 101,2 %.

Всего из 28 показателей Госпрограммы:

достигнуты – 15 индикаторов;

перевыполнены – 12  индикаторов;

не достигнут – 1 индикатор. Недостигнутый показатель относится к региональному проекту «Промышленный экспорт», по которому в 2024 году финансирование не предусмотрено, следовательно, оценка эффективности данного структурного элемента не должна производиться.