**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации национального проекта**

**«Международная кооперация и экспорт» в Республике Дагестан**

**по состоянию на 1 апреля 2023 года**

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ»**

* ***функциональные заказчики***

Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению показатели и результаты***

Планируется достижение объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции к 2024 году до 24,00 млн долларов США.

Решением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2019 года   
№ ДК-п9-2085 заключение соглашения о реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» на территории субъектов Российской Федерации, финансирование субъектов Российской Федерации, внесение информации   
в систему ГИИС «Электронный бюджет» и заключение контрактов   
не предусмотрено (письмо Минпромторга России от 17 апреля 2019 года   
№ 25105/03).

* ***бюджет регионального проекта***

Финансирование не предусмотрено.

**Кассовое исполнение:** отсутствует.

* ***заключение контрактов***

Заключение контрактов не предусмотрено.

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

Представители Минпромторга РД еженедельно принимают участие в ВКС, организуемых Минпромторгом России по мерам государственной поддержки экспорта, по итогам которых презентационные материалы направляются предприятиям республики.

В период с 19 января по 20 января 2023 года руководство Минпромторга РД приняло участие в работе в работе Российско-Туркменского бизнес-форума, который состоялся в г. Ашхабаде (Туркменистан). В рамках программных мероприятий принято участие в круглом столе «Туркменистан-Россия: новые возможности сотрудничества в области промышленной кооперации   
и строительного производства», в пленарном заседании под председательством Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина, в заседании туркменороссийского и российско-туркменского деловых советов.

По итогам форума достигнута предварительная договоренность   
о приглашении в Республику Дагестан генерального директора хозяйственного общества «Международная логистика. Аматлы Ёллар» Д.Б. Есаулова   
для обсуждения вопросов организации контейнерных грузоперевозок и посещения Махачкалинского международного торгового порта в целях активизация транспортного коридора «Север-Юг». Со стороны Торгового Представительства Российской Федерации в Туркменистане поступило предложение об организации визита Главы Республики Дагестан С.А. Меликова в Туркменистан в IV квартале 2023 года.

2 февраля 2023 года в представители Минпромторга РД приняли участие в ВКС под председательством Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова по вопросам реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах Российской Федерации. В ходе совещания обсуждались вопросы внедрения экспортного стандарта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и популяризации экспортной деятельности Российской Федерации в субъектах Российской Федерации.

16 февраля 2023 года в представители Минпромторга РД приняли участие в межправительственной комиссии под председательством заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Д.В. Вольвача по вопросу обсуждения совместных российской-узбекских проектов. В ходе участия были обсуждены вопросы развития сотрудничества между экономическими зонами России и Узбекистана, а также в области транспорта и в нефтегазовом секторе.

Во исполнение пункта 2 Плана мероприятий по развитию международных внешнеэкономических связей Республики Дагестан на январь – июнь 2023 года, утверждённого Главой Республики Дагестан С.А. Меликовым 30 декабря 2022 года, в период с 20 по 21 февраля 2023 года официальная делегация Республики Дагестан под руководством Председателя Правительства Республики Дагестан А.М. Абдулмуслимова в составе членов дагестанской части Комиссии посетила Азербайджанскую Республику с целью организации встречи сопредседателей Комиссии.

В рамках визита состоялись встречи делегации Республики Дагестан с Премьер-министром Азербайджанской Республики А.И. Асадовым, заместителем Премьер-министра Азербайджанской Республики Ш.А. Мустафаевым, министром сельского хозяйства Азербайджанской Республики И.И. Каримовым, министром экономики Азербайджанской Республики М.Ч. Джаббаровым, министром цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Р.Н. Набиевым, с представителями организаций соотечественников - Лезгинского национального культурного центра «Самур», Аварского общества и Русской общины Азербайджана, а также посещение промышленных предприятий ЗАО «AzerFloat» – завода по производству листового стекла и ООО «SOCAR Полимер» – производителя полипропилена и полиэтилена высокой плотности.

В ходе мероприятий обсуждены вопросы сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, в том числе обмена опытом в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции, использования инновационных технологий в сельском хозяйстве, аграрных исследований и аграрного образования, а также в промышленной и инвестиционной областях, туризма, расширения товарооборота, развития транспортного коридора «Север-Юг».

28 февраля 2023 года руководство Минпромторга РД и Минсельхозпрода РД в формате ВКС приняли участие в заседания рабочей группы по мониторингу ситуации в сфере заготовки, переработки и реализации шерсти в Российской Федерации, организованное Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В рамках мероприятия состоялось обсуждение вопросов исполнения рекомендаций, содержащихся в решении Комитета от 3 октября 2022 года № 19/27 «О реализации рекомендаций заседания рабочей группы по мониторингу ситуации в сфере заготовки, переработки и реализации шерсти в Российской Федерации», мерах поддержки племенной селекции и развития тонкорунного и полутонкорунного овцеводства, повышения рентабельности производства шерстяного сырья и увеличения спроса на шерстяное сырье.

28 февраля 2023 года руководство Минпромторга РД приняло участие  
в 5-м заседании Российско-Иранской рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству, организованном Минэкономразвития России. В ходе встречи состоялись выступления органов власти и организаций Российской Федерации   
и Исламской Республики Иран. В рамках подготовки мероприятия через Минэкономразвития России иранской стороне переданы предложения Республики Дагестан по перспективным направления развития сотрудничества между Республикой Дагестан и Исламской Республикой Иран, подготовленные Минпромторгом РД.

* ***имеющиеся проблемы и сроки их решения***

Не имеется

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**«ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК»**

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» направлен на увеличение объема экспорта продукции отрасли республики в 2024 г. до 33,0 млн дол. США. Индикатор 2023 года – 31,5 млн дол. США.

В рамках регионального проекта в 2019-2021 годах предусматривалось мероприятие по господдержке мелиорации земель сельхозназначения в виде предоставления субсидий на возмещение части прямых затрат на проведение мелиоративных работ на землях сельхозназначения инициаторов проектов, направленных на выращивание экспортно-ориентированной продукции АПК (для Дагестана это в основном баранина и рис). В 2021 году доведена площадь проведенных работ в 2019-2021 годах до 2206 га (при плане 1950 га или 113,1 % плана).

В текущем году планируется господдержка 20 проектов общей площадью 2918,45 га. Индикатор за период с 2019 года и на конец 2023 года реализации проекта составляет 4868,45 га.

С 2021 года вопросы, связанные с мероприятиями по аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации в рамках регионального проекта, входят в компетенцию Комитета по ветеринарии Республики Дагестан.

**Планируемые к достижению результаты в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-  Ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции,  технического перевооружения и  строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и  вовлечения в оборот выбывших  сельскохозяйственных угодий для  выращивания экспортно-ориентированной  сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий, в гектарах *с нарастающим итогом* | 4868,45 | 3760,65 | 77,2 | Индикатор будет достигнут по итогам года. |
| Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-  Ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции,  технического перевооружения и  строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и  вовлечения в оборот выбывших  сельскохозяйственных угодий для  выращивания экспортно-ориентированной  сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий, в гектарах *в текущем финансовом году* | 2918,45 | 1554,65 | 53,3 | Индикатор будет достигнут по итогам года. |

**Заключение соглашений**

В ГИИС «Электронный бюджет» заключены между Минсельхозом России и Правительством РД следующие соглашения.

1. «Индикативные»:

доп. соглашение № 082-2019-T20050-1/12 от 08.12.2022 (к соглашению № 082-2019-T20050-1 от 14.02.2019) – «обнуление» некоторых индикаторов 2022-2023 годов;

2. «Финансовые»:

доп. соглашение № 082-09-2023-632 от 21.12.2022.

**Бюджет проекта:**

Всего – 211,786 млн руб., в том числе:

209,668 млн рублей – средства федерального бюджета;

2,118 млн рублей – средства республиканского бюджета.

**Кассовое исполнение** – 73,11 млн руб. (34,1%)

**Процент заключения контрактов**

Заключение контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрено.

**Проводимая работа, достигнутые результаты**:

В марте 2023 года перечислены субсидии 10 проектам 9 хозяйствующих субъектов из 5 районов в общей сумме 72,311 млн руб. за выполненные мелиоративные работы на 1554,65 га.

В сопоставимых ценах экспорт продукции АПК (по данным ФТС) на 26.03.2023 составил 24,7 млн дол. США (**служебная информация не для распространения открытыми способами** - письмо Минсельхоза России от 29.03.2023 № 12/1266), что составляет 55,9% целевого индикатора 2023 года.

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**«СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И ЭКСПОРТА»**

* ***функциональные заказчики:***

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению результаты***

Региональным проектом предусмотрено внедрение в Республике Дагестан в 2022 г. «Регионального экспортного стандарта 2.0» (далее - РЭС 2.0).

* ***заключение соглашений***

Региональный проект реализуется на основании заключенных в 2019 году соглашений между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Республики Дагестан «О реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта на территории Республики Дагестан» (№2019-Т6007-1) и **«**О методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» (№ 515-2020 от 10.02.2020 г.).

В целях приведения целей и показателей регионального проекта в соответствие с федеральным, заключены дополнительные соглашения (№ 2019-Т6007-1/2 от 23.04.2021 г. и №2019- Т6007-1/3 от 31.01.2022 г., №2019-Т6007-1/5 от 24.10.2022г.).

* ***бюджет регионального проекта***

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

* ***заключение контрактов***

Не предусмотрено.

* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

Дополнительным соглашением от 18 декабря 2020 г. № 2019-Т6007-1/1, заключенным между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Республики Дагестан, основным целевым индикатором проекта определен «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0» и исключен показатель «Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП». Соответствующие изменения внесены в паспорт регионального проекта.

Дополнительным соглашением от 30.06.2022г. №2019-Т6007-1/4 изменен перечень инструментов РЭС 2.0 обязательных для внедрения в Республике Дагестан в 2022 году.

Дополнительным соглашением от 24.10.2022г. №2019-Т6007-1/5 изменен срок внедрения РЭС 2.0 с 2022 года на 31.12.2023 год.

В целях внедрения РЭС 2.0 в Республике Дагестан проведена следующая работа:

1. Сформирована управленческая команда по развитию экспорта в Республике Дагестан, состав которой утвержден распоряжением Правительства Республики Дагестан от 30.08.2022 г. № 395-р.
2. Сформирована база экспортно-ориентированных производителей товаров и услуг, осуществляющих свою деятельность на территории республики.
3. Создан Центр поддержки экспорта в Республике.
4. «Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъекта предпринимательства, зарегистрированного в субъекте Российской Федерации с потенциальными зарубежными контрагентами». Центром проводятся бизнес-миссии дагестанских предпринимателей за рубеж, а также организовывается участие предпринимателей на международных выставках.
5. Инструмент по «созданию и развитию механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации» также полностью внедрен. Агентством и Центром, проводятся форумы и конференции по экспортной тематике, где принимают участие экспортно-ориентированные предприятия.
6. Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли. Данный инструмент внедрен. Центр помогает предпринимателям регистрироваться на международных маркетплейсах. Дагестанская продукция в течение последних двух лет через электронные каналы была отправлена в Великобританию, Нидерланды, Китай, США, Чехию.
7. Создан Экспортный совет при Главе Республики Дагестан *(Указ Главы Республики Дагестан от 24.08.2022 г. № 171)*.

По состоянию на отчетную дату республикой обеспечено внедрение 7 инструментов РЭС 2.0 из 15 необходимых. до конца текущего года будут внедрены все 15. Уровень внедрения составил 60 %.

Внедрение 2 инструментов перечня Стандарта, а именно «Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ развития экспорта и других комплексных инструментов развития экспорта» и «Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубежом» планируется в III/IV квартале 2023 года.

***имеющиеся проблемы и сроки их решения***

Не имеется.