**Доклад о ходе**

**реализации государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» за 1 полугодие 2023 год.**

В Республике Дагестан реализуется государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение   
ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 декабря 2020 года № 274 (далее – Госпрограмма).

В соответствии с бюджетной росписью Минфина РД   
на финансирование Госпрограммы предусмотрено – **452,0057** млн рублей,   
в том числе (из республиканского бюджета – **333,03** млн рублей,   
из федерального бюджета – **118,9758** млн рублей).

Профинансировано за 1-е полугодие – **346,3163** млн рублей. Освоено– **234,2564** млн рублей. Процент освоения по Госпрограмме составляет **51,8** %.

**В рамках Подпрограммы 1. «Модернизация промышленности Республики Дагестан»** (далее – Подпрограмма 1) предусмотрено финансирование в объеме– **261,0742** млн рублей, (из республиканского   
бюджета – **192,0984** млн рублей, из федерального бюджета – **68,9758** млн рублей). Профинансировано – **187,7477** млн рублей (из республиканского бюджета – **118,7719** млн рублей, из федерального бюджета – **68,9758** млн рублей).   
Освоено– **79,2969** млн рублей. Процент освоения составляет **30,4** %., их них на мероприятия:

На предоставление субсидий промышленным предприятиям Республики Дагестан из республиканского бюджета по Подпрограмме 1 в 2023 году предусмотрены средства в объеме **139,9758** млн рублей:

– субсидии на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования – **88,9758** **млн рублей**   
(из республиканского бюджета – **20,0** млн рублей, из федерального бюджета –   
**68,9758** млн рублей)/ Профинансировано – **88,9758** млн рублей.   
Освоено – 0 млн рублей;

– субсидии предприятиям и организациям на возмещение части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования – **51,0** млн рублей. Профинансировано – **32,129** млн рублей. Освоено – **23,5738** млн рублей.

В рамках реализации Госпрограммы в 1-ом полугодии 2023 года   
по итогам проведенного конкурса предоставлены субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства **8** промышленным предприятиям Республики Дагестан на общую сумму **23,6 млн рублей** реализация которых позволит создать в течение 2-3 лет дополнительно **50** новых рабочих мест:

- ООО «Хасавюртовский завод ЖБИ и МК» – **2,895** млн рублей;

- ООО «Тамалат» – **7,534** млн рублей;

- ИП Гусейнов Сулейман Сиражутинович – **4,156** млн рублей;

- ООО «Спорт-комплект» – **2,036** млн рублей;

- ООО «ЗАО Мушарака» – **1,627** млн рублей;

- ИП Хаджиев Ахмед Халидович – **3,432** млн рублей;

- ООО «Экотар» – **0,254** млн рублей;

- ООО «Каспийский завод торгового оборудования» – **1,634** млн рублей.

– На мероприятие «Обеспечение деятельности государственного органа» (ОИВ) по реализации Госпрограммы предусмотрены средства в объеме **121,0984** млн рублей. Профинансировано – **66,6428** млн рублей.   
Освоено – **55,7230** млн рублей.

**В рамках Подпрограммы 2. «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности»** (далее – Подпрограмма 2) предусмотрено финансирование в размере   
**180,9315** млн рублей (из республиканского бюджета – **130,9315** млн рублей   
и из федерального бюджета – **50,0** млн рублей).Профинансировано –   
**157,6785** млн рублей Освоено – **154,0694** млн рублей. Процент освоения составляет **85,15** %.

–На мероприятие по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) Фонда развития промышленности Республики Дагестан –  
 **125,5** млн рублей.

– средства федерального бюджета – **62,9582** млн рублей;

– средства республиканского бюджета – **62,5417** млн рублей.

Профинансированы и освоены полностью.

По состоянию на 30 июня 2023 года региональным Фондом развития промышленности предоставлены льготные займы **3** предприятиям   
на общую сумму **64,0** млн рублей, реализация которых позволит создать   
в течение 2-3 лет дополнительно **56** новых рабочих мест:

**ООО «Евробетон»** предоставление финансовой поддержки в размере –   
**45,0** млн рублей по программе «Промстрой»;

**ООО «ЗАО Мушарака»** предоставление финансовой поддержке   
в размере – **10,0** млн рублей по программе «Оборотный капитал»;

**ООО «Армада Плюс»** предоставление финансовой поддержки   
в размере – **9,0** млн рублей по программе «Оборотный капитал».

– На мероприятие «Субсидии подведомственным предприятиям и организациям на возмещение произведенных затрат на содержание, обслуживание и эксплуатацию инфраструктурных объектов, принадлежащих Республике Дагестан» предусмотрены средства в объеме **55,4315** млн рублей. Профинансировано – **32,1785** млн рублей. Освоено – **28,5694** млн рублей.

**В рамках Подпрограммы 3 «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан»** (далее – Подпрограмма 3) предусмотрено финансирование из республиканского бюджета в размере – **5,0** млн рублей. Профинансировано – 0,0 млн рублей. Освоено – **0,0** млн рублей. Процент освоения составляет **0,0** %.

**В рамках Подпрограммы 4 «Развитие торговли в Республике Дагестан»** (Далее – Подпрограмма 4) предусмотрено финансирование из республиканского бюджета в размере – **5,0** млн рублей. Профинансировано – **0,8901** млн рублей.   
Освоено – **0,8901** млн рублей. Процент освоения составляет **17,8** %.

**Оценка значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение   
ее конкурентоспособности» за 1-е полугодие 2023 год.**

Оценка значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение   
ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 декабря 2020 года № 274, на 1 июля 2023 года по мероприятиям подпрограммы:

**1. Подпрограмма «Модернизация промышленности Республики Дагестан»**

**Всего целевых индикаторов – 6.**

**Целевые значения 6 индикаторов, плановые (год) и фактические   
(за 6 месяцев):**

«Количество созданных рабочих мест». План – **319** ед.   
Достигнуто – **68** ед.;

«Реализация инвестиционных проектов и программ модернизации промышленных предприятий (нарастающим итогом)». План – **10** ед.  
Ранее реализованы **8** инвестиционных проектов:

в 2021 году – **5** инвестиционных проекта: «Организация производства обуви, подошв и пресс-форм» (инициатор – ООО «БОФФ»); «Организация производства гофрокартона и изделий из него» (инициатор – ООО «Экотар»); «Открытие обувной фабрики «SERG» (инициатор – ИП Гусейнов С.С.); «Модернизация действующего производства спортивных тренажёров»   
(инициатор – ООО «Спорт-комплекс»); «Модернизация действующего производства дверей и металлоконструкций» (инициатор – ООО «Аргос»);

в 2022 году – **3** инвестиционных проекта: «Модернизация производства сухих строительных смесей» (инициатор – ООО «Трон»); «Организация производства медицинского кислорода» (инициатор – ООО «Трастфарма»); «Организация производства стеклянных шаров» (инициатор – ООО «Каспий Гласс»);

за 1 полугодие 2023 года реализован **1** инвестиционный проект – «Модернизация производства светопрозрачных конструкций из алюминия» (инициатор – ООО «Фасадные системы»);

«Количество специалистов, прошедших подготовку и переподготовку на предприятиях, реализующих мероприятия Подпрограммы 1 (нарастающим итогом)». План – **90,0** чел. Достигнуто – **73** чел.;

«Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности [раздела](consultantplus://offline/ref=1F62DD07C39346D8E793A963B20198F1876512931CB763D730EB6BEB9D62042D9BB2E2FAE837DB332DCF65FB92C091ABC135A6A9AE3754C2B3zCL) «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),   
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации».   
План – **63,39** млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей;

«Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности [раздела](consultantplus://offline/ref=1F62DD07C39346D8E793A963B20198F1876512931CB763D730EB6BEB9D62042D9BB2E2FAE837DB332DCF65FB92C091ABC135A6A9AE3754C2B3zCL) «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации». План – **60,0** млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей;

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности [раздела](consultantplus://offline/ref=1F62DD07C39346D8E793A963B20198F1876512931CB763D730EB6BEB9D62042D9BB2E2FAE837DB332DCF65FB92C091ABC135A6A9AE3754C2B3zCL) «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации». План – **10,0** млн рублей.   
Достигнуто – 0 млн рублей;

**2. Подпрограмма «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности»**

**Всего целевых индикаторов - 8.**

**Целевые значения 8 индикаторов, плановые (год) и фактические   
(за 6 месяцев):**

«Количество созданных рабочих мест, (нарастающим итогом)».   
План – **190** ед. Достигнуто– **72** ед.;

«Объем инвестиций в проектирование и строительство инфраструктуры   
и производств индустриальных парков нарастающим итогом».   
План – **1101,0** млн рублей. Достигнуто – **1021,24** млн рублей **(за 3 месяца)**;

«Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ, услуг». План – **3417,5** млн рублей. Достигнуто – **13947,3** млн рублей **(за 3 месяца)**;

«Количество индустриальных парков нарастающим итогом – 8 ед.,   
из них:

«браунфилд» – 4 ед.;

«гринфилд» – 4 ед.;

При плане создания 8 индустриальных парков за период 2021-2022 г. создано 8 ед., из них:

«браунфилд» – 4 ед.;

«гринфилд» – 4 ед.;

«Количество промышленных кластеров (нарастающим итогом)».   
План – 1. Достигнуто – 1. Приказом Минпромторга России   
от 29 декабря 2022 года № 5622 Промышленный стекольный кластер Северо-Кавказского федерального округа и Ассоциация промышленных кластеров Республики Дагестан прошли аккредитацию и включены в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций промышленных кластеров;

«Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности [раздела](consultantplus://offline/ref=1F62DD07C39346D8E793A963B20198F1876512931CB763D730EB6BEB9D62042D9BB2E2FAE837DB332DCF65FB92C091ABC135A6A9AE3754C2B3zCL) «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом),   
за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации».   
План – **50,0** млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей;

«Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности [раздела](consultantplus://offline/ref=1F62DD07C39346D8E793A963B20198F1876512931CB763D730EB6BEB9D62042D9BB2E2FAE837DB332DCF65FB92C091ABC135A6A9AE3754C2B3zCL) «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации».   
План – **165,0** млн рублей. Достигнуто – 0 млн рублей;

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности [раздела](consultantplus://offline/ref=1F62DD07C39346D8E793A963B20198F1876512931CB763D730EB6BEB9D62042D9BB2E2FAE837DB332DCF65FB92C091ABC135A6A9AE3754C2B3zCL) «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации». План – **374,0** млн рублей.   
Достигнуто – 0 млн рублей.

**3. Подпрограмма «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан»**

**Всего целевых индикаторов - 7.**

**Целевые значения 7 индикаторов, плановые (год) и фактические   
(за 6 месяцев):**

«Динамика объема внешнеторгового оборота Республики Дагестан».   
План – 107,0 %. Достигнуто – \*. Данные по внешнеторговому обороту СКТУ ФТС России в открытом доступе **не публикуются**;

«Динамика объема экспорта продукции». План – 108,0 %.   
Достигнуто – \*. Данные по внешнеторговому обороту СКТУ ФТС России   
 в открытом доступе **не публикуются**;

«Количество подписанных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и планов мероприятий с субъектами иностранных государств» План – 1 ед. Достигнуто – 0 ед.

«Количество подписанных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и планов мероприятий с субъектами Российской Федерации» План – 2 ед. Достигнуто – 4 ед.;

«Количество межрегиональных и международных форумов, конференций, выставок, ярмарок торгово-экономической направленности, где организована презентация экономического и инвестиционного потенциала Республики Дагестан» План – 1 ед. Достигнуто – 6 ед.;

«Количество представителей Республики Дагестан в рабочих органах межправительственных комиссий Российской Федерации». План – 1 ед. Достигнуто – 1 ед.;

«Количество подписанных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и планов мероприятий   
с субъектами иностранных государств». План – 0 ед. Достигнуто – 0 ед.;

**4. Подпрограмма «Развитие торговли в Республике Дагестан»**

**Всего целевых индикаторов – 3.**

**Целевые значения 3 индикаторов, плановые (год) и фактические   
(за 6 месяцев):**

«Увеличение оборота розничной торговли в Республике Дагестан».   
План – **102,3** %. Достигнуто – **104,3**%;

«Уровень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения Республики Дагестан площадью стационарных торговых объектов».   
План – **99,2** %. Достигнуто – **183,1** %.

«Количество товаропроизводителей, организаций торговли, принявших участие в ярмарках, фестивалях, проводимых на территории Республики Дагестан». План – **90,0** ед. Достигнуто – **120,0** ед.

Достижение значений всех целевых индикаторов по Госпрограмме запланировано до конца текущего года.

\* Данные по внешнеторговому обороту СКТУ ФТС России в открытом доступе не публикуются.