**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации национального проекта**

**«Международная кооперация и экспорт» в Республике Дагестан**

**по состоянию на 1 декабря 2023 года**

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ»**

* ***функциональные заказчики***

Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению показатели и результаты***

Планируется достижение объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции к 2024 году до 24,00 млн долларов США.

Решением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2019 года
№ ДК-п9-2085 заключение соглашения о реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» на территории субъектов Российской Федерации, финансирование субъектов Российской Федерации, внесение информации
в систему ГИИС «Электронный бюджет» и заключение контрактов
не предусмотрено (письмо Минпромторга России от 17 апреля 2019 года
№ 25105/03).

* ***бюджет регионального проекта***

Финансирование не предусмотрено.

**Кассовое исполнение:** отсутствует.

* ***заключение контрактов***

Заключение контрактов не предусмотрено.

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

 В период с 19 января по 20 января 2023 года руководство Минпромторга РД приняло участие в работе в работе Российско-Туркменского бизнес-форума, который состоялся в г. Ашхабаде (Туркменистан). В рамках программных мероприятий принято участие в круглом столе «Туркменистан-Россия: новые возможности сотрудничества в области промышленной кооперации
и строительного производства», в пленарном заседании под председательством Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина, в заседании туркменороссийского и российско-туркменского деловых советов.

По итогам форума достигнута предварительная договоренность
о приглашении в Республику Дагестан генерального директора хозяйственного общества «Международная логистика. Аматлы Ёллар» Д.Б. Есаулова
для обсуждения вопросов организации контейнерных грузоперевозок и посещения Махачкалинского международного торгового порта в целях активизация транспортного коридора «Север-Юг». Со стороны Торгового Представительства Российской Федерации в Туркменистане поступило предложение об организации визита Главы Республики Дагестан С.А. Меликова в Туркменистан в IV квартале 2023 года.

2 февраля 2023 года в представители Минпромторга РД приняли участие в ВКС под председательством Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова по вопросам реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах Российской Федерации. В ходе совещания обсуждались вопросы внедрения экспортного стандарта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и популяризации экспортной деятельности Российской Федерации в субъектах Российской Федерации.

16 февраля 2023 года в представители Минпромторга РД приняли участие в межправительственной комиссии под председательством заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Д.В. Вольвача по вопросу обсуждения совместных российской-узбекских проектов. В ходе участия были обсуждены вопросы развития сотрудничества между экономическими зонами России и Узбекистана, а также в области транспорта и в нефтегазовом секторе.

Во исполнение пункта 2 Плана мероприятий по развитию международных внешнеэкономических связей Республики Дагестан на январь – июнь 2023 года, утверждённого Главой Республики Дагестан С.А. Меликовым 30 декабря 2022 года, в период с 20 по 21 февраля 2023 года официальная делегация Республики Дагестан под руководством Председателя Правительства Республики Дагестан А.М. Абдулмуслимова в составе членов дагестанской части Комиссии посетила Азербайджанскую Республику с целью организации встречи сопредседателей Комиссии.

В рамках визита состоялись встречи делегации Республики Дагестан с Премьер-министром Азербайджанской Республики А.И. Асадовым, заместителем Премьер-министра Азербайджанской Республики Ш.А. Мустафаевым, министром сельского хозяйства Азербайджанской Республики И.И. Каримовым, министром экономики Азербайджанской Республики М.Ч. Джаббаровым, министром цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Р.Н. Набиевым, с представителями организаций соотечественников - Лезгинского национального культурного центра «Самур», Аварского общества и Русской общины Азербайджана, а также посещение промышленных предприятий ЗАО «AzerFloat» – завода по производству листового стекла и ООО «SOCAR Полимер» – производителя полипропилена и полиэтилена высокой плотности.

В ходе мероприятий обсуждены вопросы сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, в том числе обмена опытом в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции, использования инновационных технологий в сельском хозяйстве, аграрных исследований и аграрного образования, а также в промышленной и инвестиционной областях, туризма, расширения товарооборота, развития транспортного коридора «Север-Юг».

20-21 февраля в Азербайджанской Республике в составе делегации Республики Дагестан во главе с Председателем Правительства Республики Дагестан Абдулмуслимом Абдулмуслимовым принял участие министр промышленности и торговли Республики Дагестан Низам Халилов.

На встрече затрагивались вопросы реализации экономического потенциала в рамках двустороннего сотрудничества, укрепления связей в торговой, промышленной и инвестиционной областях, расширения товарооборота, развития транспортного коридора «Север-Юг».

28 февраля 2023 года руководство Минпромторга РД приняло участие
в 5-м заседании Российско-Иранской рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству, организованном Минэкономразвития России. В ходе встречи состоялись выступления органов власти и организаций Российской Федерации
и Исламской Республики Иран. В рамках подготовки мероприятия через Минэкономразвития России иранской стороне переданы предложения Республики Дагестан по перспективные направления развития сотрудничества между Республикой Дагестан и Исламской Республикой Иран, подготовленные Минпромторгом РД.

2 мая 2023 года в Минводах в составе делегации Республики Дагестан во главе с Сергеем Меликовым министр промышленности и торговли Республики Дагестан Низам Халилов принял участие в КИВ-2023 (Кавказская инвестиционная выставка). На выставке представлен прорывной стратегический проект «Город обувщиков», который предполагает реализацию инвестиционных проектов по строительству и модернизации обувных фабрик на территории Республики Дагестан. В рамках реализации предусмотрено создание 1600 новых рабочих мест и привлечение 6,9 млрд рублей инвестиций – это будет обеспечиваться за счет реализации инвестиционных проектов в отрасли, а также сокращения «неформальной» занятости на предприятиях.

Также на выставке представлен прорывной стратегический проект по «Развитие стекольного промышленного кластера». Целью реализации проекта «Развитие стекольного промышленного кластера» является производство стекловолокна, стеклянной тары, керамогранитной плитки, стеклянных шаров марки ЕС с общим объемом производства к 2030 году на сумму более 5,5 млрд рублей и созданием 751 рабочего места

30 мая 2023 года прошла встреча Главы Республики Дагестан
С.А. Меликова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в России Давлатшохом Гулмахмадзодой. Целью обсуждения было развитие двустороннего сотрудничества в области торгово-экономических связей. Также стороны обсудили перспективы создания совместных предприятий, в том числе в различных отраслях промышленности.

По итогам визитов делегаций предприятий Республики Беларусь в Республику Дагестан в 2022 году заключены импортные контракты: между ООО «БОФФ» (Республика Дагестан) и ООО «Викоп-Фагус» (Республика Беларусь) на поставку обувных колодок и ООО «Минское производственное кожевенное объединение» на поставку кожи; между ООО «Шатим Трейд» (Республика Дагестан) и ГК Алютех (Республика Беларусь) на поставку алюминиевого профиля; между ООО «Тамалат» (Республика Дагестан) и ООО «РайТим» (Республика Беларусь) на поставку мебельной фурнитуры; между AO «Кизлярский электроаппаратный завод» и ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» на поставку микровыключателей; ОАО «Гомельский завод станков и узлов» между
ООО «Даглифтмаш» и ООО «Спец-Актив» на поставку башенных кранов. Данные контракты заключены и действуют до конца 2023 года.

Первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан Хаджимурад Исрапилов принял участие в Международной выставке «ИННОПРОМ-2023» в г. Екатеринбурге, где были обсуждены вопросы развития ВЭД и поддержки отечественных экспортеров. Кроме того, в рамках форума «ИННОПРОМ» прошла двухсторонняя встреча заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Ризвана Газимагомедова с заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Кузнецовым по вопросу реализации соглашения между регионами в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной областях, заключенного в начале 2023 года.

Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан сформирована делегация для участия на международном форуме легкой промышленности «Содружество моды» в г. Санкт-Петербурге.

Свою продукцию представили 10 дизайнеров Республики Дагестан: Shukr Buynaksk, Iss.Atelier, S. Nur Yan, Salinz, Asiyat Ramszanovna, Ilya, Umfali, Baruk, Karine Ramazanova, Zarya Atlukha, которые продемонстрировал платья и женские варианты бурок, главной особенностью которых является ручная работа и современная подача национальных узоров с многовековой историей.

Также в рамках программы форума делегация Республики Дагестан приняла участие в круглых столах по вопросам экономических перспектив развития легкой промышленности, подготовки кадров и др.

Кроме того, за текущий год финансовая поддержка по линии Фонда развития промышленности Республики Дагестан в рамках программы «Оборотный капитал» оказана следующим экспорториентированным предприятиям:

ООО «ЗАО Мушарака» в размере – 10,0 млн рублей, ООО «Армада Плюс» – 9,0 млн рублей.

В 2023 году в рамках подпрограммы «Модернизация промышленности Республики Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
28 экспорториентированным предприятиям предоставлена субсидия
на компенсацию части затрат на приобретение оборудования в общей сумме
126,8 млн рублей.

* ***Имеющиеся проблемы и пути их решения:***

В связи с санкционными ограничениями промышленные предприятия республики столкнулись с проблемой поставки товаров в страны дальнего зарубежья.

ООО «Салаватстекло Каспий» в связи с санкционными ограничениями прекратили поставки продукции в страны дальнего зарубежья. Ранее поставки осуществлялись в Польшу, Украину, в страны Прибалтики. Предприятие вынуждено сокращать объемы производства из-за низкого спроса на стекло. Также в связи с переориентацией промышленных предприятий на внутренний рынок наблюдается перенасыщение производимой продукции.

**Пути решения:**

Поиск новых внешних рынков сбыта для ООО «Салаватстекло Каспий» с привлечением торговых представительств.

В связи с ростом стоимости, запланированного к закупке иностранного оборудования и логистических затрат, АО «Керамогранит Дагестан планируется пересмотр финансово-экономической модели проекта.

**Пути решения:**

В настоящее время достигнута предварительная договоренность по поставке оборудования с китайской компанией «KEDA INDUSTRIAL GROUP CO., LTD», ожидается информация от поставщика по техническим характеристикам
и стоимости планируемого к закупке оборудования. АО «Керамогранит Дагестан» открыт счет в «Промсвязьбанке» в юанях, для дальнейших взаиморасчетов
с китайской компанией. В 2024 году планируется подготовка заявки
в федерального Фонда развития промышленности с новым бизнес-планом.

ООО «Дагестан Стекло Тара» в связи с санкционными введениями столкнулось с проблемами доставки промышленного оборудования, приобретение которого планировалось произвести у чешской компании Склострой Турнов ЦЗ.

**Пути решения:**

Подписан новый контракт по доставке оборудования с китайской компанией «HUBEI CHUDA INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD». Получено положительное заключение экспертизы Федерального ФРП по смене основного поставщика промышленной продукции.

Согласно контракту, заключенному между ООО «ДСТ» и китайской компанией «HUBEI», стоимость промышленного оборудования, закупаемого ООО «ДСТ» составляет 31,7 млн юаней (около 400 млн рублей), срок производства оборудования составляет не более 240 дней. Направлены чертежи, планы, технические характеристики необходимого промышленного оборудования. Произведена оплата китайской компании «HUBEI» в размере 70% от общей стоимости промышленного оборудования.