**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации национального проекта**

**«Международная кооперация и экспорт» в Республике Дагестан**

**по состоянию на июнь 2022 года**

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ»**

* ***функциональные заказчики***

Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению показатели и результаты***

Планируется достижение объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции к 2024 году до 24,00 млн долларов США.

**Фактическое и планируемое значение целевых показателей на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **План 2022** | **Факт** | **%\*** | **Примечание** |
| 1. | Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млн долл. | 23,0 | 0 | 0 | СКТУ ФТС России данные по внешнеторговому обороту не публикуются |
| 2. | Заключено соглашений о поддержке корпоративных программ повышения конкурентоспособности  в промышленности, ЕД | 1 | 0 | 0 |  |

*\*процент целевого индикатора*

* ***бюджет регионального проекта***

Финансирование не предусмотрено.

**Кассовое исполнение:** отсутствует.

* ***заключение контрактов***

Заключение контрактов не предусмотрено.

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

Основными целевыми показателями проекта определены:

«Объем конкурентоспособной промышленной продукции» в стоимостном выражении составил 6,71 млн долл. США;

«Количество поддержанных корпоративных программ международной конкурентоспособности».

Проводимая работа по поддержке промышленного экспорта.

По итогам обучающего семинара, состоявшегося 2 февраля 2022 года, предприятиям Республики Дагестан направлены справочные материалы о поддержке, осуществляемой в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2021 г. № 931 «О государственной поддержке российских организаций на компенсацию части затрат в целях создания новой конкурентоспособной промышленной продукции, связанных с проведением НИОКР и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков».

3 февраля 2022 г. состоялось 4-ое заседание Рабочей группы по вопросам межрегионального сотрудничества Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в формате видеоконференцсвязи от Республики Дагестан в мероприятии принял участие Министр промышленности и торговли Н.Р. Халилов. В ходе ВКС обсуждены вопросы поставок продукции предприятий республики и создания совместных производств на территории Республики Дагестан.

В Северо-Кавказское таможенное управление ФТС России направлен запрос о предоставлении списка компаний, осуществлявших внешнеэкономическую деятельность в 2021 году.

По итогам запроса получен перечень компаний, осуществлявших экспортно-импортные операции в 2021 году.

С 28 по 29 апреля 2022 года министр промышленности и торговли Республики Дагестан в составе официальной делегации Российской Федерации под руководством Директора Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России В.П. Хоценко принял участие в Итоговом заседании Российско-Белорусской Рабочей группы по импортозамещению, которое состоялось в г. Минске Республики Беларусь.

Достигнуты предварительные договоренности с руководством ОАО «Минский тракторный завод» об осуществлении визита в Республику Дагестан для рассмотрения возможности создания центра модернизации.

По итогам переговоров Минпромторгом РД проводится работа с дагестанскими предприятиями мебельной промышленности по установлению прямого взаимодействия с белорусскими партнерами по поставкам сырья (МДФ, ДВПО, ЛДСП).

Совместно с Минтрансом РД сформирован материал для белорусской стороны по логистическим маршрутам и возможностям направления грузов (продукции белорусских предприятий) через транспортные пути Республики Дагестан, задействовав, в том числе, мощности Махачкалинского торгового порта.

* ***имеющиеся проблемы и сроки их решения***

Не имеется

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**«ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК»**

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» направлен на увеличение объема экспорта продукции отрасли республики в 2024 г. до 33,0 млн дол. США. Индикатор 2022 года – 28,5 млн дол. США.

В рамках регионального проекта в 2019-2021 годах предусматривалось мероприятие по господдержке мелиорации земель сельхозназначения в виде предоставления субсидий на возмещение части прямых затрат на проведение мелиоративных работ на землях сельхозназначения инициаторов проектов, направленных на выращивание экспортноориентированной продукции АПК (для Дагестана это в основном баранина и рис). В 2021 году доведена площадь проведенных работ в 2019-2021 годах до 2206 га (при плане 1950 га или 113,1 % плана).

С 2021 года вопросы, связанные с мероприятиями по аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации в рамках регионального проекта, входят в компетенцию Комитета по ветеринарии Республики Дагестан.

**Заключение соглашений**

В ГИИС «Электронный бюджет» заключены между Минсельхозом России и Правительством РД следующие соглашения.

1. «Индикативные»:

доп. соглашение № 082-2019-T20050-1/9 от 12.012022 (к соглашению № 082-2019-T20050-1 от 14.02.2019) – «обнуление» индикаторов 2022-2023 годов в части софинансирования: проведения мелиоративных работ; аккредитации ветеринарных лабораторий в 2022 году;

2. «Финансовые»:

доп. соглашение № 082-08-2020-461/2 от 29.12.2020 (к соглашению № 082-08-2020-461 от 24.12.2019);

доп. соглашение № 082-09-2020-558/2 от 23.12.2021 (к соглашению 082-09-2020-558 от 13.02. 2020) – «обнуление» софинансирования в 2022-2023 годах мероприятий по аккредитации ветеринарных лабораторий.

**Бюджет проекта:**

Всего – 0 руб., в том числе:

**Кассовое исполнение** -

**Процент заключения контрактов**

Заключение контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрено.

**Результаты**:

В сопоставимых ценах экспорт продукции АПК (по данным ФТС) на 29 мая 2022 г. составил 15,9 млн дол. США (письмо Минсельхоза России от 01.06.2022 № 12/2069), что составляет 55,8% целевого индикатора 2022 года.

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**«СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И ЭКСПОРТА»**

* ***функциональные заказчики:***

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению результаты***

Региональным проектом предусмотрено внедрение в Республике Дагестан в 2022 г. «Регионального экспортного стандарта 2.0» (далее - РЭС 2.0).

* ***заключение соглашений***

Региональный проект реализуется на основании заключенных в 2019 году соглашений между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Республики Дагестан «О реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта на территории Республики Дагестан» (№2019-Т6007-1) и **«**О методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» (№ 515-2020 от 10.02.2020 г.).

В целях приведения целей и показателей регионального проекта в соответствие с федеральным, заключены дополнительные соглашения (№2019-Т6007-1/2 от 23.04.2021 г. и №2019- Т6007-1/3 от 31.01.2022 г.).

* ***бюджет регионального проекта***

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

* ***заключение контрактов***

Не предусмотрено.

* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

Дополнительным соглашением от 18.12.2020г. №2019-Т6007-1/1, заключенным между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Республики Дагестан, основным целевым индикатором проекта определен *«Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0»* и исключен показатель *«Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП»*. Соответствующие изменения внесены в паспорт регионального проекта.

В целях внедрения РЭС 2.0 в Республике Дагестан проведена следующая работа:

-разработан и проходит процедуру согласования проект распоряжения Правительства Республики Дагестан «Об утверждении состава управленческой команды по развитию экспорта в Республике Дагестан»;

- сформирована база экспортноориентированных производителей товаров и услуг, осуществляющих свою деятельность на территории республики.

* ***имеющиеся проблемы и сроки их решения***

Не имеется.