**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Промышленный экспорт (Республика Дагестан)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Промышленный экспорт | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Промышленный экспорт (Республика Дагестан) | | Срок начала  и окончания проекта | 01.10.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Омаров Нюсрет Магомедович | | Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан | | |
| Руководитель регионального проекта | Халилов Низам Рахманович | | врио министра промышленности и торговли Республики Дагестан | | |
| Администратор регионального проекта | Мурзаев Рашид Абсалитдинович | | Первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа Республики Дагестан | Государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | |
| 2 | Государственная программа Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» (с учетом изменений от 31 марта 2020 г. № 388) | | |

2. Целевые показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целью регионального проекта является обеспечение увеличения объема экспорта продукции машиностроения и объема конкурентоспособной промышленной продукции | | | | | | | | | | |
| Объем экспорта в продукции машиностроения (Республика Дагестан) | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Объем экспорта в продукции машиностроения, млн доллар США | Дополнительный показатель | 16,2300 | 31.12.2017 | 1,2000 | 3,0000 | 4,5000 | 5,0000 | 7,0000 | 9,0000 |
| Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, тыс. долл. США (Республика Дагестан) | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Отсутствует показатель федерального проекта | | | | | | | | | | |
| 2 | Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, (тыс. долл. США), млн доллар США | Дополнительный показатель | 44,5500 | 31.12.2017 | 11,0000 | 15,0000 | 17,0000 | 19,0000 | 20,0000 | 21,0000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заключено соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурентноспособности в промышленности (Республика Дагестан) | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год\* | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Отсутствует показатель федерального проекта | | | | | | | | | | |
| 3 | Заключено соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурентоспособности  в промышленности, ЕД | Дополнительный | 0,0000 | 31.12.2017 | 1 | 1 | 1\* | 0 | 0 | 0 |

\* - значения целевых показателей не доведены до Республики Дагестан;

Значения целевых показателей формируются Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан самостоятельно;

\*- значение дополнительного целевого показателя «Заключено соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурентоспособности в промышленности» остается прогнозным;

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проинформированы предприятия Республики Дагестан | 2024 | Информация о проведении Минпромторгом России квалификационного отбора направлена предприятиям Республики Дагестан и размещена на сайте Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан |
| 2 | Сформирован перечень производителей регионального значения, которым было одобрено/отказано во включении в перечень производителей регионального значения | 2024 | Сформирован перечень производителей регионального значения, которым было одобрено/отказано во включении в перечень производителей регионального значения |
| 3 | Заключены соглашения между организациями, включенными  в Единый перечень организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (далее – КППК),  и Минпромторгом России | 2024 | Созданы правовые основания для предоставления производителям российской промышленной продукции, принявшим на себя обязательства по повышению конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной продукции, мер финансовой поддержки. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение увеличения объема экспорта продукции машиностроения и объема конкурентоспособной промышленной продукции | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Халилов Низам Рахманович | Врио министра промышленности и торговли Республики Дагестан | Омаров Нюсрет Магомедови, Первый заместитель Председателя правительства Республики Дагестан | 50 |
| 2 | Участник регионального проекта | Мурзаев Рашид Абсалитдинович | Первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан | Халилов Низам Рахманович, врио министра промышленности и торговли Республики Дагестан | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Исрапилов Хаджимурад Артурович | Заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан | Халилов Низам Рахманович, врио министра промышленности и торговли Республики Дагестан | 50 |
| 3 | Участник регионального проекта | Султанова Анжелика Нурулислановна | Начальник Управления межрегиональных, международных  и внешнеэкономических связей Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан | Мурзаев Рашид Абсалитдинович, Первый заместитель министра прпомышленности и торговли Республики Дагестан | 100 |
| 4 | Участник регионального проекта | Азизханов Азизхан Мадридович | Заместитель начальника Управления промышленности  и инноваций Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан | Дадаев Сахродин Сайрудинович начальник Управления промышленности  и инноваций Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан | 100 |

\

1. Участники регионального проект

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Промышленный экспорт

(Республика Дагестан)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Информирование предприятий о приеме заявок  на участие в квалифицированном отборе  на заключение соглашений о реализации КППК | \* | \* | Халилов Низам Рахманович Врио министра промышленности  и торговли Республики Дагестан | Приказ № 4834 «О проведении в 2021 году квалификационного отбора организаций  в целях заключения соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности» размещен на сайте Министерства промышленности  и торговли Республики Дагестан | РРП |
| 1.1 | Направление информационных писем предприятиям Республики Дагестан | 01.04.2021 | 30.04.2021 | Мурзаев Рашид Абсалитдинович Первый заместитель министра промышленности  и торговли Республики Дагестан | Исходящее письмо | РРП |

по реализации регионального проекта

\*- В связи с отсутствием финансирования в рамках регионального проекта мероприятия, направленные на достижение целей и основных показателей, отсутствуют;

\*- Мероприятия, указанные в паспорте привязаны к дополнительному целевому показателю «Заключено соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурентоспособности   
в промышленности», который является прогнозным.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | Документация квалификационного отбора предприятий в целях заключения соглашения  о реализации КППК размещена на сайте Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан | 01.03.2021 | 30.03.2021 | Султанова Анжелика Нурулислановна начальника управления промышленности  и инноваций Министерства промышленности  и торговли Республики Дагестан | Прочий тип документа | РРП |
| КТ. | Документ опубликован | | | | | |
| 2 | Проверка в ГИСП соответствия заявленных организаций и поданных ими документов  на участие в квалификационном отборе требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 года №191 | 01.06.2021 | 31.06.2021 | Азизханов Азизхан Мадридович заместитель начальника управления промышленности  и инноваций Министерства промышленности  и торговли Республики Дагестан | Прочий тип документа | РРП |
| 3 | Направление организациям уведомлений об их  включении либо отказе во включении в перечень производителей | 01.07.2021 | 31.07.2021 | Азизханов Азизхан Мадридович заместитель начальника управления промышленности  и инноваций Министерства промышленности  и торговли Республики Дагестан | Исходящий документ | РРП |
| КТ | Заключены соглашения между организациями, включенными в Единый перечень организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (далее – КППК), и Минпромторгом России | | | | | |